**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE**

**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE**

**DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027**

**INSTRUKCJA**

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach

PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

**Szczecin, dnia 27.10.2025 r.**

*(obowiązująca dla naboru FEPZ.06.21-IP.01-007/25)*

**Zatwierdziła:**

**Agnieszka Idziniak**

**Zastępca Dyrektora**

**Wojewódzki Urząd Pracy**

**w Szczecinie**

**/podpisano elektronicznie/**

Spis treści

[Słownik pojęć i wykaz skrótów 3](#_Toc211420422)

[Wprowadzenie 5](#_Toc211420423)

[Przygotowanie do rozpoczęcia pracy w systemie 5](#_Toc211420424)

[I. Informacje o projekcie 6](#_Toc211420425)

[II. Wnioskodawca i realizatorzy 10](#_Toc211420426)

[III. Wskaźniki projektu 12](#_Toc211420427)

[IV. Zadania 16](#_Toc211420428)

[V. Budżet projektu 22](#_Toc211420429)

[VI. Podsumowanie budżetu 25](#_Toc211420430)

[VII. Źródła finansowania 25](#_Toc211420431)

[VIII. Uzasadnienia wydatków 26](#_Toc211420432)

[IX. Potencjał do realizacji projektu 29](#_Toc211420433)

[X. Dodatkowe informacje 34](#_Toc211420434)

[XI. Harmonogram 49](#_Toc211420435)

[XII. Oświadczenia 49](#_Toc211420436)

[XIII. Załączniki 49](#_Toc211420437)

[XIV. Informacje o wniosku o dofinansowanie 50](#_Toc211420438)

[XV. Przesłanie dokumentu do instytucji 50](#_Toc211420439)

# 

# Słownik pojęć i wykaz skrótów

1. **Beneficjent** – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego. Ilekroć jest mowa o beneficjencie, należy przez to rozumieć również wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków;
2. **BP** – środki budżetu państwa;
3. **CST2021** – centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą;
4. **EFS+** – Europejski Fundusz Społeczny Plus;
5. **FEPZ 2021-2027** – Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027;
6. **Instrukcja do standardu minimum**–  *Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+* zawarta w zał. 1 do *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;*
7. **ION** – instytucja ogłaszająca nabór – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie;
8. **KPP** – Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
9. **LWK** – Lista Wskaźników Kluczowych na lata 2021-2027;
10. **Partner** – podmiot współrealizujący projekt w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
11. **Projektodawca** – podmiot, który wystąpił z projektem/opracował projekt (stosowane zastępczo z wnioskodawcą);
12. **Projekt partnerski** – projekt, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
13. **Regulamin wyboru** – dokument dostarczający wnioskodawcom informacji przydatnych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a następnie jego złożenia do oceny w ramach naboru ogłoszonego przez IP FEPZ, ilekroć mowa w przedmiotowym dokumencie o Regulaminie wyboru mowa o Regulaminie wyboru projektów dla naboru: **FEPZ.06.21-IP.01-007/25**;
14. **SOWA -** System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) - narzędzie informatyczne przeznaczone do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w perspektywie finansowej 2021-2027, służące do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu;
15. **SZOP** – Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego;
16. **Ustawa** –  ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań  
    finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
17. **Wnioskodawca** – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu (stosowane zastępczo z projektodawcą);
18. **Wytyczne** – wytyczne wydane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 ust. 38 ustawy;
19. **Zakres interwencji** – wymiary i kody rodzajów interwencji, o których mowa w załączniku nr I do rozporządzenia nr 2021/1060.

# **Wprowadzenie**

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w sposób konkurencyjny finansowanym ze środków EFS+ dla naboru **FEPZ.06.21-IP.01-007/25.** SOWA jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021–2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEPZ). Aplikacja służy do przygotowania oraz złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Aby skorzystać z aplikacji należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej (<https://sowa2021.efs.gov.pl>). Przed skorzystaniem z SOWA EFS należy zaakceptować, a następnie stosować postanowienia *Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych* oraz zapoznać się z Instrukcją użytkownika SOWA EFS dla wnioskodawców/beneficjentów dostępną w zakładce Pomoc.

Na konto możesz zalogować się za pomocą loginu i hasła wprowadzonego przy rejestracji konta lub – jeżeli podałeś swój PESEL podczas rejestracji lub aktualizacji danych konta – za pomocą portalu Login.gov.pl.

Poszczególne rozdziały instrukcji odpowiadają kolejnym sekcjom formularza wniosku o dofinansowanie projektu w SOWA EFS.

# **Przygotowanie do rozpoczęcia pracy w systemie**

Przed rozpoczęciem pisania pierwszego wniosku musisz najpierw założyć swoją organizację w systemie SOWA EFS oraz utworzyć profil swojej organizacji. W tym celu po zalogowaniu do systemu przejdź do sekcji ***Moje konto*** i wybierz opcję ***Zarejestruj organizację***. Wprowadź dane swojej organizacji, te dane - będą one potem widoczne we wniosku.

W pole – ***email*** wprowadź właściwy adres mailowy osoby zarządzającej kontem w systemie SOWA EFS. Na wskazany adres – e-mail będą dostarczane powiadomienia i komunikaty wysyłane przez system SOWA EFS, dotyczące naboru i wniosku składanego w odpowiedzi na nabór.

Utworzenie profilu organizacji jest jednorazowe i będzie wykorzystywane do dalszych prac w systemie SOWA EFS, także w ramach innych naborów.

Następnie, w bocznym menu systemu, przejdź do listy naborów i znajdź interesujący Cię nabór. Przy wybranym naborze, na niebieskiej belce rozwiń listę opcji i wybierz ***Szczegóły naboru***. W kolejnym oknie kliknij przycisk ***Utwórz wniosek***.

Jeśli posiadasz numer naboru, na który chcesz odpowiedzieć, w bocznym menu systemu kliknij przycisk ***Moje projekty*** następnie kliknij przycisk ***+ Dodaj nowy projekt***. Wyświetli się okno ***Utwórz projekt – wybór naboru***.

**Miej na uwadze, że przygotowując wniosek korzystasz z systemu, w którym:**

* poszczególne pola we wniosku o dofinansowanie zawierają limity znaków;
* zapisywanie treści następuje po kliknięciu przycisku ***Zapisz***, a przejście do kolejnej sekcji po kliknięciu przycisku ***Zatwierdź i przejdź dalej***;
* uzupełniając wniosek, pamiętaj, że przejście do niektórych sekcji uzależnione jest od wprowadzenia wszystkich wymaganych informacji we wcześniejszych zakładkach;
* część pól jest nieedytowalna, system automatycznie wypełnia te pola na podstawie danych wcześniej wprowadzonych przez ION;
* w polach przeznaczonych do wpisania kwoty lub wartości liczbowej nie wpisuj liter ani znaków specjalnych.

**Pamiętaj!**

Treść Twojego wniosku zostanie zweryfikowana pod kątem spełnienia kryterium „Możliwość oceny merytorycznej wniosku”, dlatego przygotowując wniosek powinieneś przestrzegać następujących zasad:

* wszystkie pola we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach wypełnij w języku polskim,
* wypełnij prawidłowo dane teleadresowe,
* dopilnuj, aby treść wniosku o dofinansowanie i załączników była zrozumiała, ponieważ oceniający dokona weryfikacji zrozumiałości tekstu wniosku:

- wniosek wypełnij starannie;

- nie stosuj wielu skrótów (zwłaszcza nieoczywistych i powszechnie nieużywanych), gdyż może to prowadzić do utrudnienia w zrozumieniu lub niezrozumienia treści wniosku;

- informacje w poszczególnych sekcjach wpisuj jasno i konkretnie, tylko tak uzyskasz zamierzony efekt, a oceniający nie będzie musiał się domyślać jaka była intencja autora;

- ogólnikowy, niespójny oraz niejednoznaczny sposób opisu projektu uniemożliwia pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacja zrozumiałości tekstu wniosku o dofinansowanie polega na sprawdzeniu, czy jest on czytelny, a dokładniej, czy został napisany zgodnie z zasadami języka polskiego w sposób pozwalający na poznanie jego sensu i istoty oraz czy oceniający może szybko i łatwo przetworzyć jego treść. Zrozumiałość tekstu będzie analizowana w całym wniosku o dofinansowanie. Zostanie sprawdzone, czy na podstawie informacji zawartych we wniosku oceniający może stwierdzić, co Wnioskodawca w ramach danego projektu zaplanował.

* wypełnij i załącz wszystkie wymagane załączniki (jeśli dotyczy).

# **Informacje o projekcie**

Sekcja ta zawiera pola z podstawowymi informacjami o projekcie. Pola w tej sekcji w większości wypełniane są automatycznie na podstawie informacji o naborze wprowadzonych do systemu przez ION.

Aby rozpocząć przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu musisz utworzyć nowy projekt.

W bocznym menu systemu kliknij przycisk ***Moje projekty*** następnie w górnym prawym rogu kliknij przycisk + ***Dodaj nowy projekt***. Wyświetli się okno ***Utwórz projekt – wybór naboru***.

Wpisz numer naboru, który znajduje się w Regulaminie wyboru.

**Program** – pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;.

**Priorytet** – pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;

**Działanie** - pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;

**Instytucja Organizująca Nabór** - pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;

**Numer naboru** - pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;

**Zakres interwencji** – pole wypełniane na podstawie listy rozwijanej – wybierz właściwy zakres interwencji wskazany w Regulaminie wyboru tj. 161 - Działania na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej (z wyłączeniem infrastruktury);

**Data rozpoczęcia realizacji projektu** – wybierz datę z kalendarza. Data rozpoczęcia realizacji projektu musi być zgodna z faktycznym momentem rozpoczęcia realizacji projektu. Co do zasady, data rozpoczęcia tożsama jest z rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków, określonym w Regulaminie wyboru.

**Pamiętaj !** Jeśli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, to mające zastosowanie prawo **musi być przestrzegane od początku jego realizacji**, zgodnie z art. 73 ust. 2 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Treść wniosku nie może budzić wątpliwości co do przestrzegania prawa w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu w okresie jego realizacji.

**Data zakończenia realizacji projektu** – wybierz datę z kalendarza. Data zakończenia projektu nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2029 roku, przy czym okres realizacji projektu musi odpowiadać warunkom podanym w Regulaminie wyboru. Końcowa data realizacji projektu nie musi uwzględniać czasu na złożenie końcowego wniosku o płatność i finalne rozliczenie projektu, w tym dokonywanie ostatecznych płatności związanych z realizacją projektu. Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie realizacji projektu, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do tego okresu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2029 roku oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Wniosek o płatność końcową składany jest, zgodnie z umową o dofinansowanie, po zakończeniu okresu realizacji projektu.

**Pamiętaj !** Projekt nie może się zakończyć przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. nie może zostać fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony w rozumieniu art. 2 pkt 37 oraz art. 63 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Treść wniosku nie może budzić wątpliwości co do tego, czy działania projektowe fizycznie jeszcze trwają oraz cele i rezultaty nie zostały jeszcze osiągnięte.

**UWAGA !** Wypełnienie okresu realizacji projektu jest warunkiem niezbędnym do dalszej edycji wniosku – na podstawie dat wpisanych jako okres realizacji projektu, automatycznie tworzone i opisywane są kolumny w ramach Harmonogramu realizacji projektu.

Ponadto na podstawie właściwie wskazanej daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu zostanie dokonana ocena, czy projekt spełnia kryterium *Okres realizacji projektu*.

**Zgodnie z kryterium specyficznym dopuszczalności nr 6 realizacja projektu rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż 1 września 2026 r. oraz trwa nie dłużej niż 24 miesięcy.**

Musisz zapanować tak okres realizacji, aby spełnić powyższe kryterium.

**Tytuł projektu** – tytuł projektu powinien być sformułowany w sposób zwięzły i nawiązywać do typu projektu, realizowanych zadań i grupy docelowej, która zostanie objęta wsparciem. Tytuł projektu musi oddawać sens przedsięwzięcia, być prosty, zrozumiały dla wszystkich, niezbyt długi i nietechniczny. Pamiętaj, że tytuł projektu nie jest jego opisem. Użyj prostego języka: unikaj skrótów, żargonu oraz języka specjalistycznego czy terminologii technicznej, które nie będą zrozumiałe dla każdego odbiorcy lub uczestnika projektu.

Tytuł i opis projektu będą dostępne w przestrzeni publicznej na plakatach, tablicach, stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Będą one wizytówką Twojego projektu.

Tytuł nie może liczyć więcej niż 1000 znaków i powinien zaczynać się od litery albo cyfry arabskiej – nie stosuj jako pierwszego znaku w tytule projektu innych znaków takich jak cudzysłów, myślnik, nawias, itp., ani znaków specjalnych takich jak #, &, $, <, itp.

**Opis projektu** – jest to pole opisowe, które zawiera 4000 znaków. W polu tym podaj krótki i przejrzysty opis projektu oraz wskaż jaki jest cel projektu i w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągniecia zakładanego właściwego celu. Cel projektu musi być spójny z założeniami przyjętymi w naborze dla właściwego Działania. Opis ten zostanie przeniesiony do systemu CST2021. Ważne jest, aby umożliwiał identyfikację zaplanowanych działań i wskazywał do jakiej grupy uczestników kierowany jest projekt.

Opisując projekt, powinieneś uwzględnić tylko jego najważniejsze elementy, czyli:

* + cel ogólny projektu,
  + główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu,
  + krótki opis grupy docelowej projektu, oraz
  + główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu.

Opis projektu zawarty w tej sekcji wniosku musi być zgodny z informacjami zawartymi w pozostałych sekcjach np. zadania, budżet, itd.

**Grupy docelowe** – jest to pole opisowe zawierające 4000 znaków. W polu tym podaj bardziej szczegółowe informacje na temat tego, kogo obejmiesz wsparciem w projekcie. Osoby, które zostaną objęte wsparciem należy opisać z punktu widzenia istotnych cech dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu takich jak np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność. Opis zawarty w tej części wniosku powinien świadczyć o znajomości grupy docelowej projektu i możliwości jej efektywnego wsparcia tej grupy poprzez zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu. W polu tym opisz potrzeby i oczekiwania uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu oraz uwzględnij wskazanie barier, na które napotykają uczestnicy projektu. Przy opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które zniechęcają do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają udział w projekcie. Dla przykładu, jeżeli szkolenia w ramach projektu mają być organizowane w mieście wojewódzkim, a miejsce zamieszkania uczestników projektu będzie poza tym miastem, to barierą uczestnictwa w projekcie mogą być trudności z dojazdem na te szkolenia. Innymi często spotykanymi w projektach barierami jest brak świadomości potrzeby rozwijania swoich umiejętności, niechęć do podnoszenia kompetencji lub nabywania kwalifikacji, niska motywacja, brak wiary we własne siły. Wpisanie tych informacji we wniosku o dofinansowanie oznacza konieczność zajęcia się właśnie osobami, dla których wymienione wcześniej bariery stanowią realne zagrożenie w życiu zawodowym lub społecznym.

Potrzeby, oczekiwania i bariery powinny bezpośrednio dotyczyć potencjalnej grupy docelowej.

Jeżeli zidentyfikowałeś jakieś bariery równościowe – nie zapomnij umieścić ich opisu w sekcjach komponentów dotyczących polityk i zasad wspólnotowych (sekcja Dodatkowe informacje – komponenty związane z politykami horyzontalnymi).

**Na podstawie zapisów zawartych m.in. w tym polu zostanie dokonana ocena, czy projekt spełnia kryterium dotyczące grupy docelowej**, **pamiętaj więc, aby wskazać grupę docelową wskazaną w kryterium specyficznym dopuszczalności nr 2**.

Pamiętaj również aby uwzględnić w treści wniosku wszystkie informacje na temat grupy pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że projekt skierowany jest do grupy docelowej zdefiniowanej w kryteriach wyboru projektu. Wskaż wprost grupę wynikającą z kryterium w zależności od planowanego wsparcia tj:

1. w przypadku pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które:
   * otrzymały 40 punktów lub mniej w skali Barthel i
   * nie są w ostrej fazie choroby psychicznej i
   * nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)

oraz otoczenie ww. osób;

1. w przypadku opieki paliatywnej i hospicyjnej osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które chorują na nieuleczalne choroby, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby (jednostki chorobowe wskazane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej) i ich otoczenie;
2. opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
3. kadra świadcząca usługi społeczne/zdrowotne na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
4. wolontariusze.

Otoczenie rozumiane jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące, gospodarujące. **Udział otoczenia jest możliwy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do poprawy sytuacji uczestników projektu.** Należy więc wskazać, w jaki sposób udział otoczenia przyczyni się do zmiany sytuacji uczestnika projektu.

Pamiętaj, aby wskazać również, czy projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych - pracujących, uczących się lub zamieszkujących obszar województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub wskazać konkretną gminę/powiat z której będą pochodzić uczestnicy projektu.

Ubiegając się o dodatkowe punkty za spełnienie **kryterium specyficznego jakościowego nr 2 i/lub 3** nie zapomnij wskazać w opisie grupy docelowej, informacji potwierdzających objęcie wsparciem osób wskazanych w kryterium.

**Obszar realizacji projektu** – pole wyboru z listy rozwijanej. Z listy rozwijanej wybierz opcję: REGION.

W tym celu kliknij przycisk ***Dodaj obszar***, a następnie wskaż województwo, powiat i gminę. Wartości pobierzesz z bazy TERYT, co oznacza, że po wpisaniu pierwszych liter nazwy np. województwa, system podpowie listę, z której będziesz mógł wybrać wymaganą nazwę. Jeśli planujesz realizację projektu na terenie całego obszaru np. województwo/powiat, nie uzupełniasz dalszych części.

Możesz wskazać więcej niż jedno miejsce realizacji projektu, wówczas każdy z obszarów dodajesz zgodnie z opisem wskazanym powyżej.

# **Wnioskodawca i realizatorzy**

Sekcja ta zawiera informacje o wnioskodawcy, realizatorach/partnerach projektu oraz osobach wyznaczonych do kontaktu z ION Po przejściu w tryb edycji sekcji w polu Wnioskodawca wybierz właściwego wnioskodawcę. Na liście dostępne są podmioty dodane w sekcji ***Organizacja***.

Korzystając z danych Twojej organizacji lub jej oddziału system automatycznie uzupełni dane wnioskodawcy: dane podstawowe, adresowe i kontaktowe. Zatem zakładając organizację należy wskazać obowiązkowo dane takie jak: ulica (jeśli dotyczy), nr budynku, nr lokalu (jeśli dotyczy), kod pocztowy, nr telefonu Wnioskodawcy, adres email Wnioskodawcy, strona WWW (jeśli istnieje).

**WAŻNE!** W przypadku, gdy możliwe do wyboru typy podmiotu w sekcji ***Organizacja*** nie pokrywają się z doprecyzowanym przez ION typem Wnioskodawcy w Regulaminie wyboru pamiętaj żeby w sekcji ***Potencjał do realizacji projektu*** w polu ***Doświadczenie*** wskazać informację potwierdzające, że jesteś uprawnionym podmiotem do aplikowania o środki w ramach naboru (o ile dotyczy).

Aby spełnić **kryterium specyficzne dopuszczalności** **nr 1 Wymogi organizacyjne** nie możesz złożyć więcej niż jeden projektu w odpowiedzi na ten nabór (dotyczy również partnera), musisz od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie posiadać siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego

Aby być Wnioskodawcą w naborze musisz prowadzić działalność leczniczą.

**Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą oznacza:**

* **podmiot leczniczy tj.:**

1. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone   
   i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.   
   o podstawowej opiece zdrowotnej,
4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.   
   o instytutach badawczych,
5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań   
   w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów   
   o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
8. jednostki wojskowe

– w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą,

* **lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ww. ustawy.**

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca prowadzi działalność leczniczą i jest wykazany w **Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)** dostępnym na stronie Ministerstwa Zdrowia [Wyszukiwarka - Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą](https://rpwdl2.ezdrowie.gov.pl/wyszukiwarka)

**Możliwość odzyskania VAT** – w polu tym z listy rozwijanej wybierz właściwą opcję. Wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego, czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie ze wskazaniem w tym polu.

Jeśli planujesz realizację projektu o wartości do 5 MLN EUR wybierasz opcję NIE DOTYCZY

Jeśli planujesz realizację projektu o wartości równej lub powyżej 5 MLN EUR wybierz opcję TAK/ NIE/CZĘŚCIOWO w zależności od statusu podmiotu i prawnej możliwości odzyskania przez Twój podmiot podatku VAT.

W przypadku projektów, w których wystąpi pomoc publiczna należy wybrać właściwą opcję TAK/NIE/CZĘŚCIOWO bez względu na wartość projektu oraz fakt komu jest ona udzielana tj. Wnioskodawcy/Partnerowi.

Pole uzupełnij zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie w polu uzasadniającym kwalifikowanie podatku VAT w sekcji ***Uzasadnienie wydatków*** wypełnij właściwie dla projektu. Pole to uruchomi się jedynie przy wyborze opcji TAK/CZĘŚCIOWO.

**Czy wnioskodawca przewiduje udział innych podmiotów w realizacji projektu** – pole wyboru z opcją TAK/NIE. Jeśli zamierzasz realizować projekt samodzielnie wybierasz opcję NIE.

Musisz podać dane realizatorów. Aby dodać realizatora kliknij przycisk **Dodaj realizatora**. Następnie uzupełnij dane realizatora w taki sam sposób w jaki rejestrowałeś Swoją organizację.

**WAŻNE!** W systemie nie funkcjonuje odrębne pole dotyczące danych partnera/ partnerów. **Każdy partner dodawany jest we wniosku jako realizator.**

W przypadku realizacji projektu w formule partnerstwa nie jest jednak wystarczającym wskazanie podmiotów, które biorą w nim udział. Musisz pamiętać, żeby w treści wniosku odpowiednio opisać wspólną realizację projektu. Wybór partnera wraz z podaniem daty zawarcia partnerstwa oraz celem jego zawarcia opisz w sekcji ***Dodatkowe informacje*** w komponencie ***Projekt partnerski***.

**Możliwość odzyskania VAT** – w przypadku wyboru realizatora/partnera musisz również oznaczyć czy możliwe jest odzyskanie podatku VAT.

Uwaga! Liczba podmiotów uczestniczących w realizacji projektu, podmiotu wnioskodawcy i podmiotów realizatorów, nie może być większa niż 200, a ich nazwy muszą być różne.

**Osoby do kontaktu** - wskaż przynajmniej jedną osobę w Twojej organizacji upoważnioną do kontaktów z ION w sprawie wniosku.

Aby dodać osobę do kontaktu kliknij przycisk ***Dodaj kontakt***. Następnie uzupełnij wszystkie dane kontaktu: ***Imię***, ***Nazwisko***, ***E-mail*** i ***Telefon***.

# **Wskaźniki projektu**

Sekcja Wskaźniki projektu zawiera listę wskaźników definiujących cele projektu. Każdy ze wskaźników musi mieć określoną wartość docelową, która powinna być osiągnięta w wyniku realizacji projektu. Określona musi zostać także metoda pomiaru wartości. Wskaźniki dzielą się na wskaźniki produktu lub rezultatu. Występują również inne wspólne wskaźniki produktu, które na stałe zaimportowane są przez ION.

Przed rozpoczęciem pracy w tej sekcji należy wybrać pole check-box wskazane poniżej

**Czy w projekcie wsparciem zostaną objęci uczestnicy** – pole wyboru TAK/NIE. Jeśli planujesz objąć wsparciem osoby w projekcie, zaznaczasz opcję TAK.

Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu został zrealizowany, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany problem został rozwiązany, a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu**.**

**Wskaźniki produktu** – pole wybierane z listy rozwijanej, dotyczy realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS+. Są to w szczególności usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się głównie do osób objętych wsparciem lub np. zakupu sprzętu wymaganego do osiągnięcia celu projektu itp.. Wskaźniki zostały podzielone na obowiązkowe / własne.

Dla każdego Działania wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym/regionalnym, wobec czego również wnioskodawcy w ramach realizowanych projektów powinni wskazać je już na etapie planowania projektu. Wskaźniki obowiązkowe zostały zaimportowane do systemu przez ION.

**Pamiętaj!** Konieczne jest wybranie, wszystkich wskaźników wskazanych w Regulaminie wyboru. **Każdemu z tych wskaźników musisz przypisać wartość**, przy czym wpisz **„0”** – przy wskaźnikach, które **nie są adekwatne do założeń Twojego projektu,** natomiast jeśli danywskaźnik jest adekwatny do **założeń Twojego projektu** wpisz przy nim odpowiednią **„wartość docelową”** (określoną przez Ciebie) **uwzgledniającą podział na płeć**.

Możliwe jest dodawanie wskaźników produktu określonych jako **własne**. Jeżeli chcesz utworzyć wskaźnik własny musisz sam zdefiniować nazwę wskaźnika, jednostkę miary i zdecydować, czy zastosowanie ma podział na płeć oraz określić wartości docelowe i sposób pomiaru wskaźnika.

**W przypadku projektów zakładających realizację kryterium specyficznego jakościowego nr 3 należy utworzyć następujący wskaźnik specyficzny dla projektu:**

Liczba personelu medycznego, objęta wsparciem w projekcie podnoszącym ich kwalifikacje/kompetencje

Pamiętaj, iż wsparcie szkoleniowe, jest przewidziane wyłącznie dla kadry, która udziela w projekcie wsparcia uczestnikowi. Należy mieć na uwadze, że szkolenie dla personelu może zostać zaplanowane w projekcie, gdy jest ono niezbędne do zrealizowania całości zaplanowanego wsparcia w projekcie tj. w zakresie opieki długoterminowej, skierowanej doosób potrzebujących tego typu wsparcia**.**

**Definicja powyższego wskaźnika została wskazana w Regulaminie wyboru projektu w części 3.4.7.**

Wszystkie wskaźniki wymienione poniżej, musisz podać w podziale na płeć. Jest to niezbędne do prawidłowego monitorowania udzielanego przez Ciebie wsparcia w projekcie

* *Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie;*
* *Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie;*
* *Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie;*
* *Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie;*
* *Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie.*

**Wartość docelowa** – należy wypełnić pole zgodnie z założeniami projektu.

System automatycznie wczyta jednostkę miary wskaźnika dla wskaźników określonych przez ION. Jeżeli jednostką miary wskaźnika są **Osoby** wpisz wartości docelowe z podziałem na płeć – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. System automatycznie wyliczy sumę w polu **Ogółem.**

**WAŻNE!** Uzupełnienie danych w tej sekcji w podziale na płeć pozwoli na pozytywną ocenę jednego z pięciu kryteriów spełnienia standardu minimum tj. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć.

**Sposób pomiaru wskaźnika** – pole opisowe zawierające 500 znaków. Opisując sposób pomiaru wskaźnika musisz zawrzeć informacje dotyczące momentu jego pomiaru np. w trakcie trwania usługi, z dniem przystąpienia do projektu oraz częstotliwości jego pomiaru np. raz na miesiąc. Wskaż również kto będzie odpowiedzialny za nadzór nad monitorowaniem wskaźnika oraz na podstawie jakich dokumentów będziesz sprawdzał wykonanie wskaźnika np.: formularz rekrutacyjny lub inny dokument potwierdzający zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, indywidualny plan opieki, dokument potwierdzający spełnienie kwalifikowalności wskazany w Regulaminie wyboru projektów w cz. 5.3.1.2

**Uwaga!** Liczba wszystkich wskaźników nie może być większa niż 50, a nazwy wskaźników własnych muszą się różnić się od nazw wskaźników obowiązkowych i dodatkowych.

**Wskaźniki rezultatu** - pole wybierane z listy rozwijanej, dotyczy oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS+. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, *np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy[wskazać w zależności od obszaru]*. Wskaźnik rezultatu, powinien być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach odpowiedniego Działania. Oznacza to, że wskaźnik rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. Wskaźniki zostały podzielone na obowiązkowe /własne.

**Pamiętaj !** Konieczne jest wybranie, wszystkich wskaźników wskazanych w Regulaminie wyboru. **Każdemu z tych wskaźników musisz przypisać wartość**, przy czym wpisz **„0”** – przy wskaźnikach, które **nie są adekwatne do założeń Twojego projektu,** natomiast jeśli danywskaźnik jest adekwatny do **założeń Twojego projektu** wpisz przy nim odpowiednią **„wartość docelową”** (określoną przez Ciebie).

Wszystkie wskaźniki wymienione poniżej, musisz podać w podziale na płeć. Jest to niezbędne do prawidłowego monitorowania udzielanego przez Ciebie wsparcia w projekcie

* Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Możliwe jest dodawanie wskaźników rezultatu określonych jako **własne**. Jeżeli wybrałeś wskaźnik własny musisz sam zdefiniować nazwę wskaźnika, jednostkę miary i zdecydować, czy zastosowanie ma podział na płeć oraz określić wartości docelowe i sposób pomiaru wskaźnika.

**Wartość docelowa** – należy wypełnić pole zgodnie z założeniami projektu.

System automatycznie wczyta jednostkę miary wskaźnika. Jeżeli jednostką miary wskaźnika są **Osoby** wpisz wartości docelowe z podziałem na płeć – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. System automatycznie wyliczy sumę w polu **Ogółem.**

**WAŻNE!** Uzupełnienie danych w tej sekcji w podziale na płeć pozwoli na pozytywną ocenę jednego z pięciu kryteriów spełnienia standardu minimum tj. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć.

**Sposób pomiaru wskaźnika** – pole opisowe zawierające 500 znaków. Opisując sposób pomiaru wskaźnika musisz zawrzeć informacje dot. momentu jego pomiaru np. do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Wskaż również kto będzie odpowiedzialny za nadzór nad monitorowaniem wskaźnika oraz na podstawie jakich dokumentów będziesz sprawdzał wykonanie wskaźnika

- w przypadku utworzenia miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej: strona internetowa informująca o liczbie dostępnych miejsc świadczenia usług społecznych; dokument wskazujący na liczbę miejsc dostępnych po zakończeniu projektu; umowy z

Narodowym Fundusze Zdrowia (NFZ), sprawozdania, które są składane do NFZ;

- w przypadku osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie - dokument potwierdzający opuszczenie instytucji całodobowej opieki, dokument potwierdzający korzystanie z usług opieki długoterminowej, paliatywnej, hospicyjnej np. zaświadczenie od lekarza;

- w przypadku osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie - zaświadczenie/ certyfikat/ dyplom potwierdzające/cy uzyskane kompetencje/kwalifikacje do świadczenia usług zdrowotnych w środowisku, w tym w nowym zakresie (oświadczenie) oraz umowa o pracę/ cywilnoprawna lub dokument potwierdzający gotowość do świadczenia usług zdrowotnych, np. oświadczenie o gotowości do świadczenia usług po zakończeniu finansowania w projekcie, oświadczenie opiekuna faktycznego o gotowości do świadczenia usług po zakończeniu projektu;

- w przypadku podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług: regulamin podmiotu obowiązujący przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz regulamin placówki obowiązujący po zakończeniu finansowania w projekcie - wraz z katalogiem świadczonych przez placówkę usług; zaświadczenie/ certyfikat/ dyplom potwierdzające/cy uzyskane kwalifikacje lub nabyte kompetencje przez osoby świadczące usługi zdrowotne w podmiocie;

- w przypadku osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: zaświadczenie/ certyfikat/ dyplom potwierdzające/cy uzyskane kwalifikacje lub nabyte kompetencje przez osoby świadczące usługi zdrowotne w podmiocie lub przez opiekunów faktycznych.

**Inne wspólne wskaźniki produktu** – pole odblokowuje się automatycznie po zaznaczeniu pola check-box TAK dotyczącego objęcia wsparciem uczestników w projekcie. Wybierz właściwe wskaźniki dla danego naboru z listy rozwijanej. Wskaźniki importowane są do systemu przez instytucję ogłaszającą nabór. Pola należy wypełnić analogicznie jak w przypadku wskaźników produktu.

**Sposób wyliczenia wskaźnika** – pole z listy rozwijanej. Należy wybrać opcję ***Osobowy***.

**W ramach przedmiotowego naboru nie ma możliwości określania wartości docelowej wskaźników na podstawie szacowania.**

**Pamiętaj!** Wybierając opcję ***Osobowy*** rozwinie się pole z jednostką miary osoby i możliwością wyboru podziału na płeć.

**Sposób pomiaru wskaźnika** – pole opisowe zawierające 500 znaków. Opisując sposób pomiaru wskaźnika musisz zawrzeć informacje dotyczące momentu jego pomiaru np. w trakcie trwania usługi, z dniem przystąpienia do projektu oraz częstotliwości jego pomiaru np. raz na miesiąc. Wskaż również kto będzie odpowiedzialny za nadzór nad monitorowaniem wskaźnika oraz na podstawie jakich dokumentów będziesz sprawdzał wykonanie wskaźnika. Jeśli wybrałeś metodę wyliczenia wskaźnika - szacownie wskaźników opisz jak wyglądało szacownie w jakim terminie zostało wykonane i na podstawie jakich informacji źródłowych.

Musisz wybrać wszystkie wskaźniki określone jako obowiązkowe, w innym przypadku nie będziesz miał możliwości zatwierdzenia tej sekcji w generatorze.

**WAŻNE!** To m.in.na podstawie wybranych wskaźników zostanie dokonana ocena czy projekt spełnia kryterium grupy docelowej. Pamiętaj aby wybrać wszystkie wskaźniki pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że projekt skierowany jest do grupy docelowej zdefiniowanej w kryteriach wyboru projektu.

**Uwaga!** Liczba wszystkich wskaźników nie może być większa niż 50, a nazwy wskaźników własnych muszą się różnić się od nazw wskaźników obowiązkowych i dodatkowych.

# **IV. Zadania**

Sekcja ta zawiera listę zadań określonych dla projektu. Zadania są działaniami służącymi osiągnięciu celów projektu, w związku z którymi będą ponoszone koszty. Struktura budżetu projektu zostanie zdefiniowana w podziale na zadania określone w tej sekcji.

Każde z zadań jest ograniczone ramami czasowymi projektu. Musisz określić przynajmniej jedno zadanie w projekcie, ale możesz określić ich wiele – nie więcej jednak niż 200. Definiując listę zadań pamiętaj, że na etapie tworzenia harmonogramu projektu każde z zadań będziesz mógł podzielić na etapy.

Istnieją dwa rodzaje zadań: zadania zwykłe i zadania o nazwie ***Koszty pośrednie***.

Do listy zadań w projekcie możesz dodać tylko jedno zadanie ***Koszty pośrednie***. Zadanie to znajduje się zawsze na końcu listy zadań. Nazwy tego zadania nie można zmienić.

Po przejściu w tryb edycji sekcji Kliknij przycisk ***Dodaj zadanie***, a następnie wybierz z listy **zadanie zwykłe.**

**Nazwa zadania** – pole opisowe zawierające maksymalnie 500 znaków.

**Data rozpoczęcia** – pole wybierane z kalendarza (po kliknięciu w ikonę kalendarza) lub wpisywana ręcznie w formacie rrrr-mm-dd.

**Data zakończenia** – pole wybierane z kalendarza (po kliknięciu w ikonę kalendarza) lub wpisywana ręcznie w formacie rrrr-mm-dd.

**WAŻNE!** Pamiętaj, że nie możesz zaplanować zadań, które fizycznie zakończyły się przed dniem złożenia wniosku.

**Opis i uzasadnienie zadania** – pole opisowe zawierające maksymalnie 3000 znaków.

Przedstaw kolejno w punktach działania, które planujesz zrealizować w danym zadaniu. Zaplanowane w projekcie zadania i działania powinny mieć logiczny związek ze zidentyfikowanymi problemami grupy docelowej oraz wynikającego z nich celu projektu. Opisz zwięźle, w jaki sposób zadanie i planowane w nim działania pozwolą na osiągnięcie zakładanego celu projektu. Przedstaw zwięźle informacje na temat planowanego zadania z uwzględnieniem takich kwestii jak:

* + rodzaj i charakter wsparcia w ramach danego zadania,
  + uzasadnienie potrzeby realizacji zadania,
  + częstotliwość i długość form wsparcia,
  + zakres poszczególnych form wsparcia i sposób ich realizacji w odniesieniu do uczestników projektu
  + wskazanie podmiotu realizującego dane działanie (lub jego część) np. Wnioskodawca/Realizator,
  + miejsce i termin realizacji działania,
  + liczbę osób objętych każdym z działań,
  + wielkość grup,
  + opis organizacyjny, merytoryczny i techniczny zaplanowanego działania,
  + materiały i świadczenia, jakie będą otrzymywać uczestnicy w ramach zaplanowanych działań,
  + wskazanie kadry zaangażowanej w realizację danego zadania.

**Wnioskodawca ma obowiązek zamieścić we wniosku aplikacyjnym informacje dotyczące sposobu realizacji usługi, kadry realizującej, zakresu oraz liczby godzin zrealizowanego wsparcia**.

Przykładowo, w przypadku organizacji szkolenia wskaż najważniejsze informacje dotyczące sposobu jego organizacji tj. miejsce prowadzenia zajęć, liczbę edycji, planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia, planowany harmonogram szkolenia (w tym liczba godzin szkoleniowych), zaangażowaną zaangażowana kadra, ramowy opis programu nauczania, materiały szkoleniowe, jakie zostaną przekazane uczestnikom, warunki ukończenia szkolenia, w tym czy np. zakończy się ono uzyskaniem certyfikatu.

Pamiętaj, iż w przypadku projektów zakładających realizację **kryterium specyficznego jakościowego nr 3** wydatki dotyczące podnoszenia kwalifikacji/kompetencji kadr opieki długoterminowej, paliatywnej lubhospicyjnej nie mogą stanowić więcej niż 20% wydatków kwalifikowalnych projektu. W celu przejrzystości wydatków i weryfikacji kryterium wyodrębnij w budżecie projektu zadanie lub wydatki dotyczące wyłącznie ww. wsparcia dla kadry. Wsparcie kadr musi być powiązane z działaniami projektowymi w zakresie deinstytucjonalizacji usług opieki długoterminowej. Nie ma możliwości zaplanowania kształcenia kadr bez powiązania ze wsparciem, które będzie oferowane w ramach projektu w zakresie opieki długoterminowej, skierowanej doosób potrzebujących tego typu wsparcia**.**

Planując świadczenie usług w godzinach wieczornych i nocnych, za co możesz uzyskać dodatkowe punkty w ramach **kryterium specyficznego jakościowego nr 4** wskaż w opisie zadania w jakich godzinach będą świadczone usługi w projekcie.

Kryterium ma na celu realizację wsparcia w godzinach innych niż standardowe godziny świadczenia usług zdrowotnych, tj. w godzinach popołudniowych i wieczornych (np. co najmniej do godziny 22:00) oraz w soboty i niedziele (np. conajmniej do godziny 22:00), ponieważ rozporządzenie wskazuje w załączniku nr 4 „ *Inne warunki udzielania świadczeń gwarantowanych”:*

1) dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00;

2) dostępność w soboty i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach;

3) wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

**WAŻNE:**

Zgodnie z **kryterium specyficznym dopuszczalności nr 3** musisz obligatoryjnie realizować usługi z zakresu opieki długoterminowej w formie zdeinstytucjonalizowanej poprzez:

- tworzenie i rozwój opieki długoterminowej udzielanej w warunkach domowych osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej lub tworzenie i rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej

**oraz**

- wsparcie dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez np. warsztaty, szkolenia, pomoc psychologiczną, opiekę wytchnieniową. Zakres wsparcia powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji opiekunów faktycznych.

Powyższe oznacza, iż musisz zaplanować w projekcie ww. rodzaje wsparcia łącznie.

Wsparcie opiekunów faktycznych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do opieki nad osobą starszą, kwalifikująca się do opieki długoterminowej/paliatywnej/hospicyjnej domowej m.in. w zakresie edukacyjnym (warsztatowym, szkoleniowym), prawidłowego udzielania codziennej opieki, wsparcia psychologicznego oraz wytchnieniowego.

Zgodnie z definicją w kryterium zostanie zweryfikowane czy we wniosku wskazano informacje potwierdzające, że w zależności od indywidualnych potrzeb zapewnione jest wsparcie skierowane do opiekunów faktycznych (nieformalnych).

Starając się o punkty premiujące możliwe do uzyskania w ramach **kryterium specyficznego jakościowego nr 2** musisz zaplanować w projekcie wsparcie psychologiczne lub wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (którzy również są uczestnikami i otrzymują wsparcie w projekcie w ramach usług zdrowotnych).

Dodatkowo przy zagwarantowaniu usług opieki długoterminowej, możesz realizować wsparcie dodatkowe w postaci:

• wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieka, systemy przywoławcze,

• usług dowozu dla osób o ograniczonej mobilności m.in. w celu zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych (door to door),

• wsparcia szkoleniowego kadr opieki długoterminowej,

• zakupu/wypożyczenia sprzętu specjalistycznego/medycznego.

Pamiętaj tylko, iż powyższe usługi stanowią jedynie element uzupełniający do opieki długoterminowej i nie mogą stanowić podstawy działań projektowych.

**Zgodnie z kryterium specyficznym dopuszczalności nr 8 Deinstytucjonalizacja usług**, musisz wskazać liczbę osób, które dotychczas były objęte usługami oraz informację o ile wzrośnie liczba osób, dla których będą świadczone usługi. Wsparcie w projekcie musi przyczynić się do zwiększenia usług poprzez wzrost liczby osób objętych tymi usługami.

Projekt zakłada objęcie uczestników projektu zindywidualizowanym wsparciem poprzez przygotowanie i realizację indywidualnego planu opieki zgodnie z **kryterium specyficznym dopuszczalności nr 9**. Zaplanowane w projekcie wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji odbiorców usług. Oznacza to stworzenie dla każdego uczestnika, odbiorcy usługi zdrowotnej, planu opieki dla pacjenta. Przygotowanie planu wsparcia musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów oraz potencjału, predyspozycji i potrzeb. Wskaż również, kto będzie odpowiedzialny za opracowanie i realizację indywidualnych planów opieki pacjentów. Powinna być to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie realizowanego planu, co zapewni właściwe wsparcie dla osób objętych planem opieki.

**Zgodnie z kryterium specyficznym dopuszczalności nr 13** **Zgodność z uwarunkowaniami** powinieneś tak zaplanować zadania i przedstawić je we wniosku o dofinansowanie, aby nie były sprzeczne z warunkami wskazanymi w *Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027*. Wskaż uwarunkowania w zależności od realizowanego wsparcia.

W ramach wsparcia nie możesz finansować usługi opieki instytucjonalnej, tj. nie mogą być tworzone nowe miejsca opieki w formach instytucjonalnych, nie mogą być utrzymywane istniejące miejsca w tych placówkach oraz nie mogą być realizowane usługi na rzecz osób w nich przebywających chyba, że mają one na celu przejście tych osób do opieki realizowanej w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej (w formie opieki środowiskowej).

**Zgodnie z kryterium specyficznym dopuszczalności nr 16 Finansowanie leczenia,** musisz w treści wniosku wskazać, że leczenie zaplanowane w projekcie dotyczy wyłącznie opieki długoterminowej lub hospicyjno-paliatywnej świadczonej w formie środowiskowej jako wsparcie tymczasowe, a głównym założeniemplanowanych działań jest poprawa dostępności do usług opieki długoterminowej dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formie zdeinstytucjonalizowanej opartej na usługach środowiskowych.

Planując wydatki w ramach wsparcia dotyczącego kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego pamiętaj, że koszty zakupu środków farmakologicznych ponosi pacjent. Kontynuacja leczenia farmakologicznego i dietetycznego polega na koordynacji procesu leczenia uczestnika objętego wsparciem w projekcie. Koordynacja ta powinna polegać wyłącznie na monitorowaniu stanu zdrowia, realizacji planu leczenia, który ustala lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wykonywaniu jego zaleceń, nadzorowaniu prawidłowego przyjmowania leków oraz ich podawaniu w przypadku braku możliwości samodzielnego ich przyjmowania.

Poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu, należy wskazać zgodnie z przewidywaną kolejnością ich realizacji. Zgodność kolejności zadań wskazanych w tej sekcji wniosku z kolejnością zadań znajdujących się w Szczegółowym budżecie, Budżecie i Harmonogramie realizacji projektu zapewniana jest automatycznie przez system.

Bez wpisania poszczególnych zadań w ramach tej sekcji wniosku nie jest możliwe wypełnienie Szczegółowego budżetu, Budżetu i Harmonogramu realizacji projektu.

**Koszty pośrednie** – nazwa zadania pozostaje niezmieniona.

**Data rozpoczęcia** – pole wybierane z kalendarza (po kliknięciu w ikonę kalendarza) lub wpisywana ręcznie w formacie rrrr-mm-dd.

**Data zakończenia** – pole wybierane z kalendarza (po kliknięciu w ikonę kalendarza) lub wpisywana ręcznie w formacie rrrr-mm-dd.

**Opis i uzasadnienie zadania** – pole opisowe zawierające maksymalnie 3000 znaków.

W ramach kosztów pośrednich mogą być ponoszone wydatki zgodnie z rozdziałem 3.12 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* takie jak np. koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń, ale również działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.).

**Pamiętaj!** Jeśli w swoim projekcie zidentyfikowałeś wystąpienie pomocy publicznej / pomocy de minimis, koszty pośrednie powinny zostać odpowiednio objęte pomocą. Koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich objętych pomocą publiczną / pomocą de minimis możliwe są do rozliczenia wyłącznie jako pomoc de minimis. W przypadku, gdy projekt jest tylko częściowo objęty pomocą publiczną /de minimis tj. tylko niektóre wydatki bezpośrednie stanowią pomoc publiczną/de minimis, to informacje o tym że odpowiadająca im część kosztów pośrednich również będzie stanowiła pomoc powinieneś zawrzeć właśnie w tym polu opisowym.

**Ważne!** System SOWA **nie umożliwia** wyodrębnienia w ramach zadania ***Koszty pośrednie*** oddzielnej pozycji budżetowej dla wydatków objętych pomocą de minimis. Do limitu pomocy publicznej/de minimis wliczane są koszty bezpośrednie oznaczone przez Ciebie jako pomoc publiczna/de minimis oraz naliczone od tych wydatków koszty pośrednie.

W tym polu wpisz w jaki sposób dokonałeś wyliczenia całkowitej wartości przysługującej pomocy. W przypadku projektu partnerskiego dokonaj wyliczenia mając na uwadze, że każdy z partnerów (o ile ubiega się o pomoc) musi posiadać swój własny limit przysługującej mu pomocy (dostępny do wykorzystania i zgodny z dokumentami załączonymi do wniosku).

**Pamiętaj!**

**Zgodnie z opisem znaczenia kryterium Zgodność z wymogami pomocy publicznej/de minimis, przekroczenie osobnych limitów dostępnej pomocy de minimis dla danego Wnioskodawcy lub Partnera (jeśli Partner ubiega się o pomoc de minimis) będzie skutkowało negatywną oceną kryterium, bez możliwości uzupełnienia/poprawy wniosku.**

**Przykład sposobu wyliczania limitu pomocy publicznej/de minimis w projekcie bez partnera:**

wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  625.000,00 zł (500.000,00 zł kosztów  bezpośrednich + 25% kosztów bezpośrednich tj. 125.000,00 zł)

limit kosztów pośrednich: 25%

koszty bezpośrednie oznaczone jako pomoc publiczna/de minimis: **30.000,00 zł**

koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich oznaczonych jako pomoc publiczna/de minimis: 30.000,00 zł \*25%= **7.500,00 zł**

**koszty wliczane do limitu pomocy publicznej/de minimis**: 30.000,00 zł + 7.500,00 zł = **37.500,00 zł.**

**Przykłady sposobu wyliczania limitu pomocy publicznej/de minimis w projekcie partnerskim:**

**Przykład nr 1**, gdy Wnioskodawca oraz Partner starają się o pomoc de minimis:

wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  625.000,00 zł (500.000,00 zł kosztów  bezpośrednich + 25% kosztów bezpośrednich tj. 125.000,00 zł)

limit kosztów pośrednich: 25%

koszty bezpośrednie oznaczone jako pomoc publiczna/de minimis **ponoszone przez Wnioskodawcę**: **30.000,00 zł**

koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich oznaczonych jako pomoc publiczna/de minimis **ponoszone przez Wnioskodawcę**: 30.000,00 zł \*25%= **7.500,00 zł**

**koszty wliczane do limitu pomocy publicznej/de minimis Wnioskodawcy**: 30.000,00 zł + 7.500,00 zł = **37.500,00 zł**

koszty bezpośrednie oznaczone jako pomoc publiczna/de minimis **ponoszone przez Partnera**: **25.000,00 zł**

koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich oznaczonych jako pomoc publiczna/de minimis **ponoszone przez Partnera** : 25.000,00 zł \*25%= **6.250,00 zł**

**koszty wliczane do limitu pomocy publicznej/de minimis Partnera**: 25.000,00 zł + 6.250,00 zł = **31.250,00 zł**

**koszty stanowiące pomoc publiczną/de minimis w projekcie**: 37.500,00 zł + 31.250,00 zł = **68.750,00 zł.**

**Przykład nr 2,** gdy tylko Partner stara się o pomoc de minimis:

wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  625.000,00 zł (500.000,00 zł kosztów  bezpośrednich + 25% kosztów bezpośrednich tj. 125.000,00 zł)

limit kosztów pośrednich: 25%

koszty bezpośrednie oznaczone jako pomoc publiczna/de minimis **ponoszone przez Partnera**: **25.000,00 zł**

koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich oznaczonych jako pomoc publiczna/de minimis **ponoszone przez Partnera** : 25.000,00 zł \*25%= **6.250,00 zł**

**koszty wliczane do limitu pomocy publicznej/de minimis**: 25.000,00 zł + 6.250,00 zł = **31.250,00 zł**

Uzupełniając to pole wpisz, że wydatki będą zgodne z katalogiem określonym w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.*

# **Budżet projektu**

Sekcja zawiera listę pozycji budżetowych wykazanych w podziale na zadania. Każda pozycja budżetowa jest wydatkiem związanym z zadaniem. Koszt realizacji zadania może obejmować jedną lub wiele pozycji budżetowych lub może być zadaniem, którego realizacja nie wymaga poniesienia żadnych wydatków.

Pozycja budżetowa w zadaniu zwykłym może być kosztem rzeczywiście poniesionym lub może być rozliczana metodą uproszczoną za pomocą stawek jednostkowych

**WAŻNE! ilekroć mowa w Instrukcji o dofinansowaniu – należy przez to rozumieć: środki EFS+ i BP.**

Sekcję Budżet projektu możesz także edytować korzystając z arkusza Excel. W tym celu w pierwszym kroku skorzystaj z funkcji ***Pobierz budżet***. Zadania, pozycje budżetowe, o ile istnieją a także niezbędne wartości słownikowe zostaną wyeksportowane do pliku Excel. Następnie, bezpośrednio w pliku Excel, dodaj kolejne lub zmodyfikuj istniejące pozycje budżetowe. Na zakończenie wczytaj budżet z pliku Excel za pomocą funkcji ***Wczytaj budżet***.

Po przejściu w tryb edycji sekcji kliknij ***Dodaj koszt***, a następnie wybierz z listy rodzaj kosztu.

**Do wyboru masz opcję:**

Koszt rzeczywiście poniesiony

**Nazwa zadania –** nazwa zostaje automatycznie przeniesiona z sekcji **IV. Zadania**.

**Nazwa kosztu** – wpisz nazwę wydatku. Pole zawiera maksymalnie 500 znaków.

**Kategoria kosztu** – pole wybierane z listy rozwijanej. W załączniku nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku (…) wskazane zostały definicje poszczególnych kategorii kosztów dla wydatków rzeczywiście ponoszonych. Kategorie kosztów przypisz do wydatków zgodnie z opisem kategorii ujętym w w/w załączniku.

**Wartość ogółem** – należy wpisać wartość wydatku. Wszystkie kwoty w budżecie wyrażone są w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest kwalifikowalny, zgodnie z zapisami w sekcji II, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez. Jeśli istnieje możliwość odzyskania podatku VAT wówczas wszystkie wydatki w projekcie należy wskazać w kwotach netto.

**Dofinansowanie** – należy wpisać wartość w PLN

Jeśli planujesz wnieść wkład własny w ramach danego wydatku, odpowiednio pomniejsz wartość tego wydatku w polu dofinansowanie.

Pamiętaj! Sposób oszacowania wysokości dofinansowania zależy od konstrukcji budżetu Twojego projektu. Uzupełniając poszczególne pozycje w budżecie musisz zachować proporcje wskazane w Regulaminie wyboru w odniesieniu do ogólnej wartości projektu nie zaś poszczególnych pozycji wydatku (oznacza to, że jeden wydatek w 100% może być finansowany z dofinansowania a inny w 50 % lub w 0% w zależności jakie wartości wskażesz w polu dofinasowanie).

**Limity** – należy wybrać z listy rozwijanej jakimi limitami zostanie objęty wydatek:

* pomoc de minimis
* cross- financing
* wydatki na dostępność
* wkład niepieniężny

**Uwaga!** W przypadku wydatków na dostępność jest to limit, który służy monitorowaniu zgodności projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Wydatki na dostępność to takie koszty, które są dedykowane spełnieniu tej zasady. Jeśli np. planujesz realizację szkoleń w 100% dla konkretnej grupy osób i chcesz dostosować materiały np. do potrzeb osób niedowidzących lub słabo widzących, wówczas taki wydatek w 100% będzie mógł zostać objęty tym limitem.

**Pamiętaj !** Każde działanie w projekcie musi zapewniać równy dostęp każdej grupie osób, która jest zaineresowana udziałem w nim. Wszystkie materiały muszą być opracowane w sposób gwarantujący możliwość uczestnictwa. Wydatki na dostępność odnoszą się wyłącznie do grup, które wymagają dedykowanego wsparcia. Planuj te wydatki efektywnie tak aby oznaczenie tego limitu wskazywało wprost na zamiar objęcia wsparciem tych właśnie osób.

Jeżeli konkretny wydatek nie jest objęty żadnym z limitów, nie wybierasz żadnego pola check-box

**Realizator** – pole uzupełniane z listy rozwijanej. W każdym przypadku w polu Realizator musisz wskazać podmiot, który ponosi wydatek. Podmiotem może być wnioskodawca lub jeden z realizatorów/partnerów wskazanych w sekcji **II. Wnioskodawca i realizatorzy**. Jeżeli projekt nie przewiduje udziału innych podmiotów w realizacji projektu system automatycznie przypisze każdą pozycję budżetową do wnioskodawcy.

**Pamiętaj!** Aby liczba wszystkich pozycji budżetowych nie przekroczyła 400, a nazwy pozycji budżetowych w obrębie jednego zadania i podmiotu realizującego projekt były różne.

**Ważne!** Zgodnie ze zaktualizowanym podejściem co do sposobu wyliczania limitu cross-financingu w projekcie, do limitu cross-financingu wliczane są koszty bezpośrednie oznaczone przez Ciebie jako cross-financing oraz naliczone od tych kosztów koszty pośrednie.

**Przykład aktualnego sposobu wyliczania limitu cross-financingu w projekcie:**

wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  625.000,00 zł (500.000,00 zł kosztów  bezpośrednich + 25% kosztów bezpośrednich tj. 125.000,00 zł)

limit kosztów pośrednich: 25%

koszty bezpośrednie oznaczone jako cross-financing: **40.000,00 zł**

koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich oznaczonych jako cross-financing: 40.000,00 zł \*25%= **10.000,00 zł**

**koszty wliczane do limitu cross-finanancingu**: 40.000,00 zł + 10.000,00 zł+= **50.000,00 zł**

**% cross-financingu względem kosztów kwalifikowalnych:** (50.000,000 zł \* 100%)/ 625.000,00 zł= **8%**

Jeżeli konkretny wydatek nie jest objęty żadnym z limitów, nie wybierasz żadnego pola check-box

**Realizator** – pole uzupełniane z listy rozwijanej. W każdym przypadku w polu Realizator musisz wskazać podmiot, który ponosi wydatek. Podmiotem może być wnioskodawca lub jeden z realizatorów/partnerów wskazanych w sekcji **II. Wnioskodawca i realizatorzy**. Jeżeli projekt nie przewiduje udziału innych podmiotów w realizacji projektu system automatycznie przypisze każdą pozycję budżetową do wnioskodawcy

**Koszty pośrednie - pozycja w budżecie**

Pozycja budżetowa w zadaniu **Koszty pośrednie** może być rozliczana jedynie metodą  
uproszczoną za pomocą stawek ryczałtowych

Wybierz z listy ***Nazwę kosztu*** (Koszt rozliczany stawkami ryczałtowymi), a następnie uzupełnił pole ***Dofinansowanie***

**Nazwa kosztu** – pole wybierane z listy rozwijanej. Wybierz wartość stawki, która jest właściwa dla wartości Twojego projektu

Koszty pośrednie projektu EFS+ są rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

1. 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,
2. 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,
3. 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,
4. 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich przekraczającej 4 550 tys. PLN,

Należy wybrać właściwą stawkę z dostępnych w systemie stawek ryczałtowych. Następnie system wyliczy wartość ogółem wydatku, pozostaje jedynie uzupełnić wartość dofinansowania. Pamiętaj, jeśli w sekcji Budżet projektu wybrałeś limit cross -financinu, to w zadaniu Koszty pośrednie (jeżeli wystąpią) należy dodać dwie pozycje kosztów pośrednich.

Pierwsza pozycja kosztów pośrednich będzie obliczała wartość kosztów pośrednich jako procent od wszystkich pozycji, w których nie wybrałeś limitu cross-financingu.

Druga pozycja kosztów pośrednich będzie oznaczona jako limit cross – financingu i będzie

liczyła koszty pośrednie wyłącznie od kosztów bezpośrednich, w których wybrano limit cross-financingu.

Druga pozycja kosztów pośrednich (dotycząca cross-financingu) będzie posiadała tą samą stawką ryczałtową tj. będzie oznaczona tym samym procentem co pierwsza pozycja

Przykład: .Jeżeli stawka ryczałtowa pierwszej pozycji wyniosła 25%, ryczałt dla drugiej pozycji też wyniesie 25%.

**Dofinansowanie** - wpisz wartość w PLN

Jeśli planujesz wnieść wkład własny w ramach danego wydatku, odpowiednio pomniejsz wartość tego wydatku w polu dofinansowanie.

Pamiętaj! Sposób oszacowania wysokości dofinansowania zależy od konstrukcji budżetu Twojego projektu. Uzupełniając poszczególne pozycje w budżecie musisz zachować proporcje wskazane w Regulaminie wyboru w odniesieniu do ogólnej wartości projektu nie zaś poszczególnych pozycji wydatku (oznacza to, że jeden wydatek w 100% może być finansowany z dofinansowania a inny w 50 % lub w 0% w zależności jakie wartości wskażesz w polu dofinasowanie).

# **Podsumowanie budżetu**

Sekcja ta jest nieedytowalna. Sekcja zawiera podsumowanie budżetu sporządzonego w sekcji **Budżet** projektu. W celu zweryfikowania poprawności budżetu oraz innych części wniosku kliknij przycisk ***Sprawdź***.

# **Źródła finansowania**

Sekcja zawiera informacje na temat źródeł finansowania wykazanego w budżecie projektu, w tym źródeł wkładu własnego.

Wkład własny może być finansowany z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, innych środków publicznych lub środków prywatnych. Zweryfikuj wartości projektu z sekcją **Podsumowanie budżetu**.

**Dofinansowanie** – w polu tym wpisz wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość w tym polu będzie stanowiła % całości projektu i odpowiada środkom z EFS+ oraz środkom z budżetu państwa przewidzianym na współfinansowanie projektów w ramach naboru. Informację na temat dopuszczalnego limitu dofinansowania znajdziesz w Regulaminie wyboru.

**UWAGA! Upewnij się, że wpisana przez Ciebie wartość dofinansowania jest zgodna z wartością wynikającą z części Podsumowanie budżetu (wiersz „Razem w projekcie” kolumna „Dofinansowanie”.**  System dokona walidacji, aby uniemożliwić Ci popełnienie błędu. System wymaga od Ciebie, aby kwota wprowadzona przez Ciebie w tym polu była zgodna z sumą dofinansowania wykazaną w poszczególnych wydatkach, w sekcji Budżet projektu.

**Razem wkład własny** – pozycja ta uzupełnia się automatycznie po wpisaniu właściwych wartości w dalszych polach

**Przykład nr 1 prawidłowego wyliczenia wkładu własnego:**

1 000 000,00 zł (wydatki kwalifikowalne ogółem) x 15% (wymagany % wkładu własnego) = 150 000,00 zł

Przelicz wartość wkładu własnego wyrażoną w PLN, niezależnie od tego co wskaże SOWA. Jeśli widzisz rozbieżności, skoryguj wartość wkładu własnego w PLN, tak aby spełnione zostało kryterium specyficzne dopuszczalności, które mówi o wartości minimalnej wkładu własnego. System SOWA przyjmuje liczby dziesiętne, przy czym wymaga uzupełnienia dwóch pól po przecinku. Nie zawsze zaokrąglenia matematyczne są w stanie zagwarantować spełnienie kryterium. To Wnioskodawca odpowiada za zapewnienie właściwego poziomu wkładu własnego.

**Przykład nr 1 nieprawidłowego wyliczenia wkładu własnego:**

512 488,63 zł (wydatki kwalifikowalne ogółem) x 15% (wymagany % wkładu własnego) =

76 873,2945 zł ≈ 76 873,29

76 873,29 : 512 488,63 = 0,1499999912193 - po pomnożeniu przez 100 % nie uzyskujemy w tym przypadku prawidłowej % wartości wkładu własnego wymaganego w naborze.

Dokonując obliczeń nie zawsze będziesz operował liczbami całkowitymi. Dla pewności, że rozbieżności groszowe nie przesądzą o negatywnej ocenie kryterium **dokonaj zwiększenia wartości wkładu własnego do pełnych złotych.**

**Przykład nr 2 sugerowanego prawidłowego wyliczenia wkładu własnego:**

189 418,30 zł (wydatki kwalifikowalne ogółem) x 15%(wymagany % wkładu własnego) =

28 412,745 zł

Zwiększenie do pełnych złotych: **28 413,00** **zł**

**Uwaga!** Jeżeli w projekcie przewidujesz wkład własny, wskaż wartość wkładu własnego w rozbiciu na źródła finansowania. W odpowiedniej podkategorii wpisz właściwą kwotę wkładu własnego. System automatycznie dokona podsumowania wkładu własnego. Mając na uwadze, że podsumowana kwota musi być wystarczająca do spełnienia kryterium, to jeśli zachodzi taka potrzeba, aby osiągnąć jej odpowiednią wartość, dostosuj wskazywane przez Ciebie kwoty w poszczególnych źródłach. **W takim przypadku należy również odpowiednio obniżyć wartość dofinansowania aby po zsumowaniu wydatków osiągnąć wartość całkowitą projektu.**

**Na podstawie zapisów zawartych m.in. w tym polu zostanie dokonana ocena, czy projekt spełnia kryterium dotyczące wkładu własnego (kryterium specyficzne dopuszczalności nr 4).**

**W tym budżet państwa** – w tym polu wpisz wkład własny finansowany ze środków budżetu państwa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeśli jesteś podmiotem uprawionym do wnoszenia takiego wkładu.

**W tym budżet samorządu terytorialnego** – wpisz wartość zgodnie z zaplanowanymi źródłami finansowania wkładu własnego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. To pole wypełniasz w przypadku wniesienia wkładu własnego z budżetu JST, jeśli reprezentujesz podmiot, który dysponuje takimi środkami np. Gmina

**W tym inne publiczne** – to pole wypełniasz w przypadku wniesienia wkładu własnego finansowanego z niewymienionych wyżej źródeł finansowania (np. NFZ czy środki Ministerstwa Zdrowia). Wskaż wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**W tym prywatne** – to pole wypełniasz w przypadku wniesienia wkładu ze źródeł prywatnych jako przedsiębiorca. Wskaż wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Suma** – kwota sumuje się automatycznie po wpisaniu wartości dofinansowania oraz poszczególnych pól wykazanych jako źródło wkładu własnego.

# **Uzasadnienia wydatków**

Sekcja zawiera pola umożliwiające wnioskodawcy przedstawienie uzasadnień dla poszczególnych wydatków wykazanych w budżecie projektu. Lista pól dostępnych w tej sekcji zależy od informacji, jakie podałeś w sekcjach Budżet projektu oraz Źródła finansowania.

Pełna lista pól obejmuje:

• Uzasadnienie dla cross-financing’u

• Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników

• Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowane lub planowane do finansowania z kilku źródeł)

• Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT

• Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis

Jeżeli odznaczyłeś którykolwiek z limitów:

* pomoc de/minimis
* cross- financing
* wydatki na dostępność
* wkład niepieniężny

W treści wniosku pojawią się pola:

* Uzasadnienie dla cross-financing’u
* Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis

**Uzasadnienie dla cross-financing’u** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross-financingu powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu, a także powinno zostać uzasadnione, dlaczego projekt nie mógłby być realizowany bez ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu.

Katalog wydatków, które uznaje się za cross-financing został określony w podrozdziale 2.4 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*. Pamiętaj w niniejszym naborze limit w ramach cross-financing’u wynosi 20%.

**Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tej części uzasadniane jest, jaki wkład własny, w tym wkład niepieniężny wnoszony będzie do projektu.

**Pamiętaj**! wkład niekoniecznie musi być wnoszony przez Wnioskodawcę, może być wnoszony także przez partnera, jak również uczestników projektu, o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu jako wkład własny.

**Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub Programu**– pole zawierające maksymalnie 4000 znaków, w przypadku projektów które nie są realizowane z komponentem ponadnarodowym wybierz pole check-box **NIE DOTYCZY**

**Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Tą część uzasadnienia wydatków uzupełniają wnioskodawcy, którzy będą ponosić wydatki w ramach projektu poza terytorium UE. W przypadku projektów które nie są realizowane z komponentem ponadnarodowym wybierz pole check-box **NIE DOTYCZY**

**Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia** -pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Jeśli planujesz przedsięwzięcia finansowane z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego i/lub prywatnego, oraz z innych źródeł, uzasadnij źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania. W tym polu wskaż jak wygląda montaż finansowy Twojego projektu tj. jaki % ogółem to wydatki współfinansowane z EFS+, budżetu państwa oraz jaki wnosisz wkład własny.

Przy wskazaniu prawidłowego montażu należy pamiętać o limitach % obowiązujących w ramach naboru tj.: środki EFS + nie mogą przekroczyć 85% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie, maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 10%. Wartość wkładu własnego wynosi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych.

**Montaż finansowy musi wyglądać następująco**:

Dofinansowanie EFS+- maksymalnie 85% (kwota w PLN)

Budżet państwa – maksymalnie 10% (kwota w PLN)

Wkład własny – minimalnie 5% (kwota w PLN) – wskazany zgodnie z zapisami w części VII Źródła finansowania

**Przykład:**

Wydatki ogółem w projekcie: 2 941 176,47 zł

EFS +: 2 500 000,00 zł (85%)

BP: 294 117,65 zł (10%)

Wkład własny: 147 058,82 zł (5%) (wyliczenie: 2 941 176,47 zł x 5% = 147 058,82 zł.)

Jeśli wnosisz wkład własny w wysokości wyższej niż wymagana w Regulaminie wyboru, w pierwszej kolejności w montażu finansowym pomniejszasz wartość środków w ramach budżetu państwa. Jeśli w twoim naborze nie ma dofinansowania ze środków budżetu państwa, wówczas pomniejszysz wartość środków EFS+.

Możliwość edytowania pola jest dostępna po zaznaczeniu pola check-box TAK

Jeśli nie planujesz finansować projektu z różnych źródeł wybierz opcję z pola check-box **NIE DOTYCZY**

**Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT** -pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Pole uruchamia się jedynie przy wyborze opcji TAK/ CZĘŚCIOWO w sekcji **Wnioskodawca i realizatorzy.**

Jeśli planujesz wykazać w budżecie kwoty brutto, uzasadnij możliwość kwalifikowania VAT.

Jeśli wartość Twojego projektu jest równa lub przekracza 5 MLN EUR oraz posiadasz status czynnego podatnika VAT a chcesz kwalifikować VAT w projekcie musisz bezpośrednio wykazać, że podatek nie może zostać przez Ciebie odzyskany. Wskaż podstawę prawną i uzasadnij dlaczego podatek VAT nie może zostać przez Ciebie odzyskany.

W przypadku projektów, w których wystąpi pomoc publiczna uzasadnienie kwalifikowalności podatku VAT należy wskazać bez względu na wartość projektu oraz fakt komu jest ona udzielana tj. Wnioskodawcy/Partnerowi

**Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Jeśli ubiegasz się o przyznanie pomocy publicznej/de minimis, w tym polu zobowiązany jesteś do przedstawienia sposobu wyliczenia intensywności pomocy publicznej/de minimis oraz wymaganego wkładu własnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą*,* w zależności od typu pomocy oraz podmiotu, na rzecz którego zostanie udzielona pomoc.

Aby dodać uzasadnienie dla innych wydatków kliknij przycisk ***Dodaj uzasadnienie***

Po dodaniu uzasadnienia otwiera się osobne pole, w którym można wpisać **nazwę wydatku** – pole zawiera 100 znaków

**Obszar danych uzasadnienia** – pole zawierające maksymalnie 1500 znaków. W tym miejscu wpisujesz wszystkie ważne informacje, które wymagają uzasadniania wydatków zawartych w budżecie projektu.

**WAŻNE!** Wydatki takie jak zakup sprzętów, i mebli i pojazdów może wliczać się do środków objętych limitem cross-financing. Jeśli nie ujmujesz tych wydatków w ramach limitu, musisz dodać uzasadnienie: ***Zakup mebli, sprzętu, pojazdów*** (odpowiednio do zakresu wydatków w projekcie)***.*** W polu: Obszar danych uzasadnienia *zawrzyj* szczegółowe uzasadnienie dlaczego wydatki nie zostały ujęte w ramach ww. limitu. Jeśli nie zakupujesz bezpośrednio tych kategorii wydatków wskaż formę nabycia - inną niż własność - praw do mebli, sprzętu i pojazdów (np. dzierżawa, najem). Informacje na temat sposobu kwalifikowania wydatków objętych limitem cross-financing jak i wytyczne do nieobejmowania wydatków limitem znajdziesz w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* w Podrozdziale 2.4 ust. 6 lit. c

# **IX. Potencjał do realizacji projektu**

**Doświadczenie** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu wykazujesz swoje doświadczenie, które posiadasz w realizacji zadań w zakresie merytorycznym odpowiadającym zakresowi wsparcia planowanego w ramach projektu. Doświadczenie powinno odnosić się do zrealizowanych przedsięwzięć w postaci projektów dofinansowanych ze środków UE, ale także do bieżącej działalności statutowej i/lub doświadczenia przy realizacji innych przedsięwzięć o podobnej tematyce.

Uzasadnij dlaczego prezentowane przez Ciebie doświadczenie jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności: (i możliwości weryfikacji jej rezultatów):

* w obszarze w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu,
* na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu,
* na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu

(i możliwości weryfikacji jej rezultatów) w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, chyba że zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEPZ kryteria wyboru projektu stanowią inaczej. Wskaż podmioty, które będą mogły potwierdzić twoje doświadczenie w ww. zakresach.

Na podstawie opisu zawartego w tym punkcie wniosku sprawdzana jest wiarygodność wnioskodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu, której najważniejszą rękojmią jest doświadczenie odpowiadające specyfice danego projektu. Wykaż swoje doświadczenie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Dotyczy to również przedsięwzięć aktualnie realizowanych i zrealizowanych.

W ten sam sposób opisz i uzasadnij doświadczenie partnera/ partnerów jeśli projekt realizowany jest w formule partnerstwa.

**Pamiętaj!** W przypadku, gdy możliwe do wyboru typy podmiotu w sekcji ***Organizacja*** nie pokrywają się z doprecyzowanym przez ION typem Wnioskodawcy w Regulaminie wyboru, pamiętaj żeby w tej sekcji **bezpośrednio wskazać informację potwierdzające, że jesteś uprawnionym podmiotem do aplikowania o środki w ramach naboru**.

**Opis sposobu zarządzania projektem** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym miejscu wskaż sposób zarządzania projektem w odniesieniu do jego zakresu, złożoności a także realizacji projektu w partnerstwie (jeśli dotyczy). Wskaż konkretne metody i techniki zarządzania jakie będą wykorzystywane w projekcie oraz opis sposobu podejmowania decyzji z uwzględnieniem realizatora/partnera (jeśli dotyczy).

Przy opisie sposobu zarządzania projektem zwróć szczególną uwagę na:

* sposób zarządzania powinien być spójny i kompletny, tj. powinien uwzględniać wszystkie niezbędne elementy procesu zarządzania projektem (wskazanie kadry zarządzającej, podział ról i zadań w zespole zarządzającym);
* sposób zarządzania powinien być adekwatny do zakresu i charakteru projektu oraz powinien zapewniać jego sprawną i terminową realizację;
* sposób podejmowania decyzji w zespole zarządzającym, tak aby możliwa była ocena szybkości i sprawności procesu decyzyjnego;
* uwzględnienie aspektu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania wnioskodawcy tj. np. czy na potrzeby i na czas realizacji projektu w strukturze organizacyjnej wnioskodawcy utworzona zostanie dodatkowa jednostka organizacyjna, czy też zadania związane z realizacją projektu będzie wykonywać już istniejąca jednostka organizacyjna;
* sposób zarządzania projektem powinien uwzględniać zasadę równości kobiet i mężczyzn (patrz Instrukcja do standardu minimum);
* wskazanie, jakie działania będą prowadzone w celu monitoringu projektu. Monitoring projektu oznacza bieżące weryfikowanie postępu projektu w celu uzyskania informacji, czy dotrzymywany jest harmonogram realizacji projektu, czy wsparcie udzielane jest założonej w projekcie grupie docelowej i czy ponoszone wydatki są zgodne z założeniami budżetu projektu, również w odniesieniu do czasu trwania projektu. W sytuacji rozbieżności rzeczywistych postępów projektu z jego założeniami uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę podejmowania odpowiednich działań naprawczych;

**Pamiętaj!** Jeśli realizujesz projekt w partnerstwie, w tym miejscu uwzględnij również zaangażowanie w zarządzanie swojego partnera/ów.

**Opis wkładu rzeczowego (niepieniężnego)** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Jeśli wnosisz wkład rzeczowy jako wkład własny do projektu, opisz to w tej części. Wkład własny może być wnoszony przez wnioskodawcę, partnera, stronę trzecią, jak również przez uczestników projektu, o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu jako wkład własny. W przypadku wkładu własnego niepieniężnego należy stosować się do zapisów podrozdziału 3.3 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*. W przypadku projektu, w ramach którego wkład własny wnoszony będzie w formie mieszanej podaj w jakiej kwocie wnoszony będzie wkład każdej z form.

**Opis własnych środków finansowych** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Jeśli zamierzasz zaangażować własne środki finansowe w celu sfinansowania wkładu własnego w projekcie, wskaż w jakiej formie zostaną one wniesione/zabezpieczone przez Ciebie, np. konkretna kwota na rachunku bankowym, zabezpieczenie notą księgową itp.

**Potencjał kadrowy do realizacji projektu** – pole zawierające 4000 znaków. W tym polu wskaż potencjał kadrowyzaangażowany do obsługi projektu jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych. Jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z beneficjentem osoby, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu.

**Uwaga!** Osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, nie są traktowane jako personel projektu.

Jeżeli zadeklarujesz, że **posiadasz** **odpowiednią kadrę**, we wniosku o dofinansowanie koniecznie przedstaw opis uwzględniający obecnie pełnione przez nią funkcje i jej kwalifikacje oraz obecną formę jej zatrudnienia, czyli stan przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Opisz własny potencjał kadrowy oraz realizatora/partnera (jeśli dotyczy) i wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskazać kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie wraz z syntetycznym opisem doświadczenia). Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych na umowę o pracę, które zostaną oddelegowane do realizacji projektu, oraz trwale współpracujących z wnioskodawcą/partnerem np. w przypadku wolontariusza - na podstawie umowy o współpracy**.** Opisując swój potencjał kadrowy wskaż:

1. formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin),
2. planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez wykonawcę (liczba godzin),
3. przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o dzieło.

Stanowi to podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego realizacji.

W przypadku, gdy na etapie pisania wniosku nie posiadasz w pełnym zakresie personelu projektu (osoby, które nie stanowią potencjału własnego wnioskodawcy/partnera), przedstaw kryteria wyboru pracowników opracowane na podstawie zdiagnozowanych potrzeb w zakresie kompetencji i kwalifikacji, które będą kluczowe przy doborze osób do realizacji projektu zarówno na szczeblu zarządzania projektem jak i zadań merytorycznych w projekcie. Podaj wykształcenie, doświadczenie i zakres obowiązków, którym będziesz się kierował przy planowanym do zaangażowania pracowników. Błędem w tym przypadku byłoby wskazywanie konkretnych osób z imienia i nazwiska.

Opisz odrębnie dla każdej z osób sposób zaangażowania/oddelegowania danej osoby do realizacji projektu oraz zakres zadań, jakie dana osoba realizować będzie na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności, przy czym o ile dana osoba wykonywać będzie zadania związane z zarządzaniem projektem – szczegółowy opis zadań i doświadczenia.

Nie posługuj się ogólnymi stwierdzeniami. O ile to możliwe podaj informacje o doświadczeniu zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Wskaż jakie będą najważniejsze kwalifikacje wymagane przez Ciebie na danym stanowisku pracy.

**Opis rekrutacji i uczestników projektu** - pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu:

* opisz jakimi kryteriami będziesz posługiwał się przy rekrutacji uczestników do projektu i jeśli przewidziałeś kryteria punktowe podaj ich wagę;
* wskaż czas, sposób i miejsce rekrutacji;
* wskaż kanały informacyjne wykorzystywane podczas rekrutacji;
* podaj katalog dokumentów jakie będziesz wymagał na etapie rekrutacji od potencjalnych uczestników projektu a jakie na późniejszym etapie (jeśli będą inne);
* opisz zasady tworzenia list, w tym list rezerwowych potencjalnych uczestników;
* zidentyfikuj ewentualne problemy z rekrutacją – co zrobisz aby ich uniknąć i co zrobisz jeśli się pojawią;
* wskaż osoby odpowiedzialnej/osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Sposób rekrutacji opisz uwzględniając, procedurę rekrutacyjną, ewentualny dodatkowy nabór, selekcję uczestników projektu oraz katalog dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji ze wskazaniem sposobu, w jaki w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równych szans i niedyskryminacji (w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), a także zasada równości kobiet i mężczyzn (patrz Instrukcja do standardu minimum…). W przypadku gdy projekt kierowany jest do osób, niezbędne jest opisanie we wniosku sposobu prowadzenia rekrutacji uwzględniającej możliwość dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu do potrzeb osób, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Proces rekrutacji uczestników musi być zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczał dostępu, dlatego miej na uwadze:

* dostosowanie stron internetowych, na których będą publikowane informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne, do standardów WCAG 2.0. Jest to niezbędne, aby umożliwić pozyskanie informacji o rekrutacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
* zapewnienie różnych sposobów informowania o możliwości udziału w projekcie: plakaty, ulotki, informacje w polskim języku migowym (film na www) itp.,
* umieszczenie w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych wyraźnej informacji o możliwości skorzystania z usług dostępowych tj.: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu),
* umieszczenie w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych opisu dostępności biura projektu/miejsc rekrutacji – (szerokość drzwi, możliwość pokonania schodów (winda, itp.), dostępność tłumaczenia na język migowy, możliwość korzystania z pętli indukcyjnej itp.).

**Pamiętaj !** Założenie, że do projektu nie mogą zgłosić się, czy nie zgłaszają się osoby z niepełnosprawnościami lub zgłaszają się wyłącznie osoby z określonymi rodzajami niepełnosprawności, jest dyskryminacją.

Opis przebiegu rekrutacji powinien być szczegółowy i obejmować wskazanie i uzasadnienie wybranych kryteriów oraz technik i metod rekrutacji, dopasowanych do grupy odbiorców oraz charakteru projektu. Kryteria rekrutacji powinny być mierzalne (np. poprzez zastosowanie odpowiednich wag punktowych za spełnienie przez uczestników określonych warunków).

Sposób rekrutacji zależy od wielu czynników, m.in. profilu grupy docelowej i musi być dostosowany do jej potrzeb i możliwości. Dlatego np. spotkania rekrutacyjne dla osób pracujących powinny być organizowane poza godzinami ich pracy – wieczorem bądź w weekendy, a przyjmowanie zgłoszeń do projektu wyłącznie za pośrednictwem Internetu może być sposobem nietrafionym w przypadku szkolenia dla długotrwale bezrobotnych osób z terenów wiejskich, dla których dostęp do sieci internetowej może być ograniczony, co wnioskodawca powinien uprzednio zweryfikować. Kryteria rekrutacji należy określać w sposób pozwalający na dokonanie naboru uczestników projektu w przejrzysty sposób. W kryteriach naboru uczestników projektu należy uwzględnić wykształcenie i posiadaną przez uczestników/uczestniczki wiedzę umożliwiające rozpoczęcie szkolenia oraz minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione do wykonywania zawodu.

Powinieneś wziąć pod uwagę fakt, że opisane we wniosku potrzeby, oczekiwania i bariery uczestników/uczestniczek projektu powinny korespondować z opisem sposobu rekrutacji tych uczestników. Dlatego też po wskazaniu określonych potrzeb, oczekiwań i barier, uczestników/uczestniczek, przy opisywaniu kryteriów rekrutacji nie podawaj kolejności zgłoszeń do projektu jako jedynego, bądź kluczowego czynnika decydującego o przyjęciu danego uczestnika do projektu. W takim przypadku należy wskazać inne kryteria rekrutacji wraz z przyporządkowaniem im kolejności, wg której dobierani będą uczestnicy projektu. Jednocześnie opis kryteriów rekrutacji powinien uwzględniać liczbę osób z poszczególnych grup docelowych, które mają zostać zrekrutowane i objęte wsparciem w ramach projektu (np. w przypadku, gdy wskaźniki we wniosku obejmują osoby długotrwale bezrobotne, liczba uczestników z danej grupy docelowej przyjęta do projektu powinna umożliwić osiągnięcie tych wskaźników).

Opisz jakie działania będziesz podejmował w sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników projektu.

Wykaż, na podstawie jakich dokumentów źródłowych będziesz kwalifikował uczestników do projektu, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Posiłkuj się przy tym zapisami Regulaminu wyboru projektów gdzie ION wskazał minimalny katalog wymaganych dokumentów - jeśli twoja grupa docelowa pod względem kryteriów zawęża grupę z Regulaminu pamiętaj wskazać na podstawie jakich dokumentów będziesz w takim przypadku kwalifikował do udziału te osoby.

# **X. Dodatkowe informacje**

**Komponent - diagnoza i założenia realizacji projektu** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu opisz w sposób szczegółowy powiązanie projektu z analizą sytuacji problemowej zawartej w opisie celu w odniesieniu do obszaru, w którym będzie realizowany projekt np. województwa, powiatu, gminy. Opisz w jakim stopniu projekt przyczyni się do osiągnięcia celu FEPZ 2021-2027 dla działania w ramach, którego składany jest wniosek o dofinansowanie – cel ten został wskazany w Regulaminie wyboru projektów.

Cel projektu musi być prawidłowo zdefiniowany i adekwatny do przedstawionej diagnozy. Niewystarczającym jest przepisanie celu z Regulaminu.

Konstruując opis celu projektu pamiętaj, aby był SMART czyli zapisany w następujący sposób:

* **Konkretny:** skup się na konkretnym obszarze do poprawy.
* **Mierzalny:** zmierz lub podaj wskaźnik postępu dla swoich mierzalnych celów.
* **Osiągalny:** określ, kto to zrobi i jak.
* **Realistyczny:** określ wyniki, które można osiągnąć, biorąc pod uwagę dostępne zasoby.
* **Określony czasowo:** określ datę lub ramy czasowe, w których wyniki można osiągnąć

Diagnoza musi dotyczyć obszaru i grupy docelowej, której dotyczy projekt, konstruując ją opieraj się na danych statystycznych nie starszych niż dane z 3 lat wstecz od dnia złożenia wniosku, które pochodzą z wiarygodnego źródła (pamiętaj podaj te źródła).

Pamiętaj również, że zgodnie z **kryterium specyficznym dopuszczalności nr 10**, potrzeba realizacji projektu jest poparta diagnozą, która uwzględnia dane zawarte w mapie potrzeb zdrowotnych lub dane źródłowe do ww. mapy dostępne na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia o ile dane wymagane do oceny projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie.

W szczegółowej analizie problemu należy uwzględnić sytuację kobiet i mężczyzn w kontekście opisywanego problemu, możesz jednak w tym miejscu zrobić to bardziej ogólnie – szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii przedstaw w sekcji **Dodatkowe informacje** – Komponent Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn.

Pamiętaj, że rzetelna analiza wyjściowa jest podstawą doboru i oceny odpowiednich form wsparcia i metod prac z odbiorcami wsparcia, a  pominięcie jakiegokolwiek aspektu problemu zwiększa ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Opisz więc również te powiązania.

Przedstawiona analiza problemu musi być powiązana z typami projektów/operacji przewidzianych do realizacji w ramach danego naboru a przede wszystkim z typami, które zamierzasz realizować. W tej części wskaż typy projektów które będziesz realizował spośród wskazanych w Regulaminie wyboru projektów.

**Komponent – trwałość projektu, rezultatów oraz zmiana sytuacji grupy docelowej** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków.

Zgodnie z *Wytycznymi dotyczycącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, zachowanie **trwałości projektu** obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury[[1]](#footnote-2) lub inwestycji produkcyjnych. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS+ zachowanie trwałości projektu obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing, o którym mowa w podrozdziale 2.4 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowiązkowi utrzymania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej. Trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Jeżeli zaplanowałeś takie wydatki w projekcie opisz w jaki sposób zapewnisz np. utrzymanie obiektu, który został przez Ciebie wyposażony (w przypadku utworzonych nowych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej możesz wskazać np., że środki na sfinansowanie dla dalszego działania zostaną zapewnione z budżetu własnego/ z dotacji / ze środków prywatnych). Ważne w tym przypadku będą wszelkie informacje na temat działań które zapewnisz dla utrzymania użyteczności zakupionych w ramach cross-financingu pozycji wydatków (np. uwzględniając kwestię serwisowania/ przeglądów sezonowych). Jeżeli w Twoim projekcie nie występują takie kategorię kategorie wydatków musisz opisać jedynie trwałość w odniesieniu do rezultatów oraz wpływu projektu na grupę docelową.

**Trwałość rezultatu** wynika z kryteriów wyboru projektów lub wskaźników - zobowiązuje do utrzymania efektów realizacji projektu przez określony czas. Opisz jak zapewnisz tą trwałość. Opis powinien odnosić się do aspektów wskazanych w definicji kryterium/ wskaźnika.

**Zmiana sytuacji uczestników** – opisz trwałość stopnia zmian u uczestników projektu w szczególności trwałości zmiany sytuacji grupy docelowej w wyniku zaproponowanych działań w ramach projektu.

**KOMPONENTY ZWIĄZANE Z KLUCZOWYMI ZASADAMI I POLITYKAMI WSPÓLNOTOWYMI**

Każdy projekt wybrany do dofinansowania w ramach FEPZ 2012-2027 musi być zgodny z kluczowymi zasadami i politykami wspólnotowymi. Wśród nich wyróżniamy zgodność z:

* zasadą równości kobiet i mężczyzn;
* zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
* Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych;
* Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
* zasadą zrównoważonego rozwoju;
* zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DSNH).

W każdym z poniżej wyodrębnionych komponentów musisz w pierwszej kolejności wskazać zgodność projektu w kontekście wymienionych polityk/zasad określając ich status jako *zgodny lub neutralny* (o ile taki może wystawić w ramach zasady). Oznacza to, że w każdym z opisowych pól rozpoczynasz treść od określenia np: „Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę ponieważ (..uzasadnienie..)”.

**WAŻNE!** W każdym z poniższych pól nie możesz ograniczać się do samej deklaracji zgodności ważnym jest wskazanie w jaki sposób projekt (realizowane w nim działania) będzie realizował daną zasadę/politykę. Opisem musisz potwierdzić, że projekt został przygotowany i że będzie realizowany na każdym etapie zgodnie z określonymi politykami.

**Komponent - Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn** - pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Spełnienie kryterium będzie oceniane w oparciu o standard minimum stanowiącym Załącznik nr 1 do *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*.

Kryterium uznaje się za spełnione jeśli projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum. – w przypadku projektów wybieranych w sposób konkurencyjny wymagane jest uzyskanie 3 punktów.

W tej części wniosku opisz, w jaki sposób w projekcie zostanie spełniony standard minimum. W pierwszej kolejności w opisie musisz odnosić się do następującego kryterium oceny standardu minimum:

1. We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu;

W celu pozytywnej oceny tego kryterium musisz pamiętać aby jasno zdefiniować czy bariery zostały przez ciebie zidentyfikowane czy nie. Wskaż jakie dokładnie to są bariery. W celu ich potwierdzenia/ lub potwierdzenia ich braku należy przedstawić odpowiednie informacje – tj. musisz użyć danych ilościowych i/ lub jakościowych w obszarze tematycznym interwencji/i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Niewystarczającym jest zadeklarowanie zrobienia analizy pod tym kątem i przedstawienia jednego wniosku. Musisz więc przedstawić dane dotyczące problemu, który chcesz rozwiązać/ załagodzić poprzez realizację projektu uwzględniając sytuację kobiet i mężczyzn. Poprzez obszar tematyczny interwencji należy rozumieć obszary objęte wsparciem w ramach programu, na przykład zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność. Natomiast zasięg oddziaływania projektu odnosi się do przestrzeni, której on dotyczy, na przykład regionu, powiatu, kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, konkretnego działu w danej instytucji.

W zależności od wyniku diagnozy względem występowania barier równościowych dalszy opis powinien pozwolić na pozytywną ocenę jednego z dwóch kryteriów:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu lub
2. W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe.

Nie ma możliwości uzyskania dwóch pozytywnych ocen w ramach ww. kryteriów. projekt może spełniać albo kryterium nr 2 albo kryterium nr 3. W tym celu musisz opisać jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier równościowych lub w przypadku braku barier równościowych przewidzieć działania zmierzające do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły.

Tak uszczegółowiony opis gwarantuje, że projekt został przygotowany i będzie realizowany na każdym etapie zgodnie z zasadą równości kobiet i mężczyzn.

W tej części Wniosku oceniający musi odnaleźć informacje pozwalające mu ocenić spełnianie standardu w zakresie ww. trzech kryteriów. Informacje zawarte w innych częściach wniosku są informacjami pomocniczymi w tym zakresie.

Ocena standardu w zakresie kryterium 4. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć odbywa się na podstawie danych zawartych w sekcji **Wskaźniki**, natomiast w zakresie kryterium nr 5 We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem odbywa się na podstawie informacji wskazanych w opisie sposobu zarządzania w projekcie w sekcji **Potencjał do realizacji projektu.**

Punktowe kryteria oceny standardu minimum nie obwiązują projektów, które należą do **wyjątków**. Decyzja o zakwalifikowaniu danego projektu do wyjątku należy do ION oceniającej wniosek o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że musisz dobrze uzasadnić czy Twój projekt wpisuje się w jeden z dwóch zdefiniowanych wyjątków. W przypadku gdy tak jest w tej części wniosku nadal wpisujesz: „projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn i stanowi wyjątek od tej zasady, ponieważ ….[…uzasadnienie…]”.

Czym są wyjątki od standardu? Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z:

1. **Profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe** (na przykład Stowarzyszenie Samotnych Ojców lub teren zakładu karnego). Profil działalności wnioskodawców oznacza, że w statucie (lub innym równoważnym dokumencie) istnieje jednoznaczny zapis, iż wnioskodawca przewiduje w ramach swojej działalności wsparcie skierowane tylko do jednej z płci. W przypadku tego wyjątku, statut może być zweryfikowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast, na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, musisz w tej części wskazać, że dzieje się tak ze względu na ograniczenia wynikające z profilu działalności. Musisz też opisać ten status tak, aby oceniający nie miał wątpliwości do tego czy jesteś takim podmiotem.
2. **Zamkniętej rekrutacji.** Przez zamkniętą rekrutację należy rozumieć sytuację, gdy projekt obejmuje wsparciem - ze względu na swój zasięg oddziaływania - wszystkie osoby w ramach konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładem może być skierowanie projektu wyłącznie do pracowników działu projektowania w firmie produkującej odzież, pod warunkiem, że wsparciem zostaną objęte wszystkie osoby pracujące w tym dziale lub skierowanie wsparcia do 27 pracowników całego przedsiębiorstwa – pod warunkiem, że wszystkie osoby z tego przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem. W treści wniosku o dofinansowanie projektu musisz więc podać informacje, że ten projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację - wraz z uzasadnieniem.

W celu potwierdzenia, że dany projekt należy do wyjątku, powinno się wymienić z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie w ramach projektu.

**WAŻNE!** Jeśli planujesz realizację projektu który należy do wyjątków, zalecane jest zaplanowanie działań zapewniających przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn – pomimo, że nie będą one przedmiotem oceny za pomocą kryteriów oceny ze standardu minimum.

**Komponent - Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych** - pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W ramach tego pola musisz opisać w jaki sposób zapewnisz równy dostęp dla wszystkich osób, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami lub innych osób o cechach, które mogą stanowić przesłanki dyskryminacji. Musisz jednoznacznie wskazać w jaki sposób projekt realizuje założenia zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i ma pozytywny wpływ w tym obszarze lub wskazać że projekt w tym aspekcie jest neutralny wskazując odpowiednie uzasadnienie (tj. uzasadnienie, dlaczego produkt projektu nie będzie spełniał zasady dostępności). W przypadku projektu, którego produkty/usługi nie mają bezpośrednich użytkowników dopuszczalne jest uznanie, że mają one charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji.

Zarówno pozytywny wpływ jak i neutralny nie możesz opisać jednozadaniowo – poprzez samą deklarację. Pamiętaj żeby odwołać się do aspektów zarówno rekrutacji projektu, dostępu jego oraz dostępu jego usług/ działań oraz zidentyfikowanych barier w innych częściach wniosku. Decyzja w zakresie dostosowania danego produktu (w postaci oferowanego wsparcia) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powinna być każdorazowo poprzedzona analizą dostępności do potrzeb potencjalnych użytkowników danego produktu projektu i możliwością wystąpienia wśród nich osób z niepełnosprawnościami (to powinno zostać opisane przez ciebie w części **Grupa docelowa).**

Opis musi gwarantować, że w toku realizacji projektu zasada równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną nie zostanie naruszona a wszystkie produkty projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu realizowanego projektu (w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania), stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (o ile dotyczy).

**WAŻNE!** Oprócz opisu wpływu realizacji projektu na ww. polityki potwierdź bezpośrednio w treści wniosku, że projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Możesz tego nie zrobić jedynie w przypadku projektów, których zakres i zawartość są neutralne. Oceniający ten aspekt ocenia również poprzez analizę założeń projektu – czy z informacji zawartych we wniosku nie wynika brak sprzeczności z wymogami Konwencji.

**Komponent - Zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej** (KPP) - pole opisowe zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu potwierdź bezpośrednio w treści wniosku, że projekt jest zgodny z postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej ( Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391) oraz został przygotowany/zostanie przygotowany i zrealizowany z poszanowaniem praw podstawowych. W celu weryfikacji sposobu spełnienia wskazanej zgodności korzystaj z *Wytycznych dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej* (2016/C 269/01) i pytań zawartych w załączniku nr III do niniejszego dokumentu, pomogą Ci one realizować projekt w zgodzie z KPP.

Oceniający ten aspekt ocenia również poprzez analizę założeń projektu – czy z informacji zawartych we wniosku nie wynika brak sprzeczności z wymogami KPP.

**Komponent -** **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju (ZZR) oraz z zasadą „nie czyń poważnych szkód**” (DNSH)- pole opisowe zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu wskaż oraz uzasadnij że projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju oznacza, że w planowaniu działań należy dążyć do synergii celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska.

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju powinna sprowadzać się m.in. do:

* poszukiwania konsensusu pomiędzy dążeniem do maksymalizacji efektu ekonomicznego projektu a zwiększaniem efektywności wykorzystania zasobów (np. energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniem negatywnych oddziaływań na środowisko;
* postrzegania odpadów jako źródła zasobów (w tym zastępowania surowców pierwotnych surowcami wtórnymi, powstającymi z odpadów), w tym m.in. do dążenia do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako surowców, gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
* dążenia do zamykania obiegów surowcowych, a w tym maksymalizacji oszczędności wody i energii.

Zasada zrównoważonego rozwoju prowadzi do minimalizacji oddziaływania człowieka na środowisko.

Zasada DNSH -„nie czyń poważnych szkód” środowisku („Do no significant harm”) - jest nową zasadą horyzontalną, obowiązkową do spełnienia dla wszystkich interwencji dofinansowywanych w ramach perspektywy 2021-2027,zdefiniowaną w 6 celach środowiskowych:

1) łagodzenie zmian klimatu,  
2) adaptacja do zmian klimatu,  
3) zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,  
4) gospodarka o obiegu zamkniętym,  
5) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli,  
6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

W tej części wniosku o dofinansowanie projektu musisz określić nie tylko wpływ projektu na te polityki (pamiętaj - zawsze pozytywny) ale i wskazać jakie zostaną przyjęte rozwiązania minimalizujące (tam gdzie jest to możliwe) oddziaływanie działalności człowieka na środowisko takie jak np.: oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów, ograniczenie wpływu na bioróżnorodność, podnoszenie świadomości ekologicznej. Aby uznać że projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH opis w tej części wniosku musi wskazywać na pozytywny wpływ wyżej wymienionej polityki. W odniesieniu do zasady DSNH projekty EFS+ będą przede wszystkim miały wpływ pośredni na cele 1-6 tej zasady. Opis ten musi dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio działań realizowanych w projekcie.

**WAŻNE!** Oprócz opisu działań jakie zamierzasz podjąć w zakresie wpływu realizacji projektu na ww. polityki potwierdź bezpośrednio w treści wniosku, że planowane w ramach projektu działania są zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” środowisku (DNSH).

**Komponent - promocja projektu** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym miejscu opisz sposób promocji projektu zarówno na etapie rekrutacji, realizacji projektu oraz upowszechniania jego efektów. Koniecznym jest wskazanie możliwości dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu na etapie rekrutacji. Opisz krótko strategię promocji z uwzględnieniem terminów, obszaru, grupy docelowej i kanałów informacyjnych. Nie zapomnij o informacji na temat:

* zamieszczania na oficjalnych stronach internetowych (jeśli takie posiadasz) lub w mediach społecznościowych (Uwaga! Jeżeli nie posiadasz takiego profilu, musisz go założyć (przynajmniej jeden profil), informacji wskazujących na cele i rezultaty projektu, które założyłeś podkreślając fakt otrzymania wsparcia finansowego z Unii;

**Uwaga!** **Jeżeli posiadasz stronę internetową** musisz na niej zamieścić wymagany, minimalny zakres informacji, który zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu. Ponadto, te same informacje musisz także umieścić na **profilu w mediach społecznościowych. Jeżeli nie posiadasz takiego profilu, musisz go założyć (przynajmniej jeden profil).** Posiadanie strony internetowej nie jest obligatoryjne natomiast wymagane jest utworzenie profilu w mediach społecznościowych na potrzeby promocji projektu.

* zamieszczania w widoczny sposób informacji z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Unii w dokumentach i materiałach związanych z komunikacją dotyczących wdrażania projektu;
* zamieszczeniu odpowiednich tablic informacyjnych lub plakatów (tablic elektronicznych).

Zasady informacji zostały wskazane we wzorze umowy o dofinansowanie oraz załączniku do niej pod nazwą: *Wyciąg z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*.

Zgodnie z zapisami *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* koszty działań informacyjno-promocyjnych ujęte są w ramach kosztów pośrednich, zgodnie z treścią podrozdziału 3.12 ww. Wytycznych.

**Komponent – pomoc publiczna/ pomoc de minimis** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. To pole służy zarówno do uzasadnienia występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w ramach projektu jak i również do opisania uzasadnienia braku wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis w przypadku projektów bez pomocy.

W komponentach dotyczących pomocy publicznej zawarte zostały pytania testowe, które pomogą Ci zidentyfikować czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna/de minimis czy też nie.

**Test pomocy dotyczący Wnioskodawcy musisz wypełnić zawsze, osobny test dotyczący Partnera Wnioskodawco wypełnisz w imieniu Partnera, o ile partner występuje w projekcie.**

**Jeśli nabór w Regulaminie wyboru projektów objęty został regułami pomocy publicznej/ de minimis, udziel odpowiedzi TAK lub NIE na poszczególne pytania.** Za każdym razem gdy odpowiesz TAK/NIE **musisz** zawrzeć uzasadnienie takiego stanu rzeczy. Od informacji, które zawrzesz, będzie zależała ocena kryterium wspólnego dopuszczalności **Zgodność z wymogami pomocy publicznej/de minimis**, co może skutkować skierowaniem projektu do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji (o ile braki nie dotyczą limitu dostępnej pomocy).

* Wpisanie w polu uzasadnienia informacji „Nie dotyczy”, nie będzie traktowane jako uzasadnienie i będzie wiązało się z potrzebą uzupełnienia/poprawy wniosku na etapie negocjacji.
* Informacji „Nie dotyczy” można użyć wyłącznie odpowiadając na pytania w imieniu Partnera, gdy Twój projekt nie jest projektem partnerskim.
* Odpowiadając na pytania testu wykorzystaj w tym zakresie materiał pomocniczy: *Identyfikacja wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis w projekcie EFS+*, stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną/ pomocą de minimis **musisz** wskazać również podstawę prawną jej udzielania tj. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027. (Dz.U.2022 poz. [2782 z późn. zm)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmzygu4de).

**Ważne !** Nie zapomnij o podstawie prawnej – jest ona elementem oceny odnoszącej się nie tylko do Wnioskodawcy, ale i również Partnera projektu (o ile Partner występuje w projekcie) w ramach oceny kryterium wspólnego dopuszczalności „Zgodność z wymogami pomocy publicznej/de minimis”. Błędnie wskazana podstawa prawnej lub jej brak, będą skutkować koniecznością uzupełnienia/poprawy wniosku na etapie negocjacji.

W przypadku projektu partnerskiego, udzielającym Partnerowi pomocy de minimis (o ile Partner ubiega się o pomoc de minimis) jest ION.

**Ważne !**

W przypadku podmiotów, które nie ubiegają się o pomoc publiczną/de minimis w związku z pkt. 207 Zawiadomieniem Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i chcą zastosować zasadę pomocniczości, powinny opisać we wniosku o dofinansowanie i konsekwentnie spełniać poniższe warunki.

W przypadku **infrastruktury podwójnego wykorzystania**, dofinansowanie może w całości wychodzić poza zakres zasad pomocy publicznej pod warunkiem, że jej wykorzystanie do celów gospodarczych zachowa charakter czysto pomocniczy tzn. jest bezpośrednio powiązane, konieczne lub nieodłącznie związane z podstawowym jej wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. **Zakres działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym musi zostać ograniczony do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury** zakupionej w ramach projektu

**Taka informacja musi znaleźć się w opisie zadania.** Musisz przedstawić we wniosku o dofinansowanie informacje pozwalające ocenić charakter gospodarczej działalności, zawrzeć właściwe oświadczenie powołując się na dane potwierdzające nieprzekraczanie w stosunku rocznym 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury zakupionej w ramach projektu oraz określić wskaźnik wydajności infrastruktury (Mechanizm monitorowania i wycofania), który:

* + odnosi się wyłącznie do infrastruktury/ sprzętu, na który przyznano dofinansowanie na podstawie danej umowy o dofinansowanie projektu (nie zaś do wszystkich składników infrastruktury, która jest własnością Wnioskodawcy),
  + służy monitorowaniu sposobu wykorzystania infrastruktury i określa się go w oparciu o np. czas pracy/czas wykorzystania, ilość świadczonych usług (wskaźnik wydajności), powierzchnię infrastruktury, lub inne wskaźniki (jeden lub kilka), najodpowiedniejsze z punktu widzenia możliwego sposobu wykorzystania infrastruktury. **Mechanizm ten nie może być oparty na przychodach lub dochodach osiąganych z działalności gospodarczej i niegospodarczej**. Wybór określonych wskaźników należy do Ciebie i powinien być uzasadniony we wniosku o dofinansowanie.

*PRZYKŁAD: w ramach projektu zaplanowano zakup aparatu usg, Wnioskodawca deklaruje, iż sprzęt będzie wykorzystywany również w prowadzeniu działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym tzn., że wykorzystanie roczne planowanego do zakupu usg nie przekroczy 20%. Wartość wskaźnika monitorującego powyższe założenie można oszacować np.:*

* *na podstawie stosunku czasu pracy sprzętu w ramach działalności gospodarczej w danym roku (CPDG np. 200 godzin) do całkowitego czasu pracy sprzętu w danym roku (CCP – np. 2200 godz.) tj. 200 (CPDG) / 2200 (CCP) x100% = 9,1%. (W);*
* *na podstawie stosunku liczby przeprowadzonych badań przeprowadzonych w ramach działalności gospodarczej w ciągu danego roku (BDG np. 100) do całkowitej liczby planowanych do przeprowadzenia badań w ciągu danego roku (CLB np.800) tj. 100/800 x 100% = 12,5% (W);*
* dla każdego składnika dofinansowanej infrastruktury należy określić odrębny wskaźnik wydajności infrastruktury;
* monitorowanie odbywa się co najmniej przez cały okres amortyzacji danej infrastruktury/sprzętu zakupionego w ramach projektu – przy czym w sytuacji, w której poszczególne składniki dofinansowanej infrastruktury amortyzują się w różnych okresach, każdy ze składników powinien podlegać mechanizmowi monitorowania we właściwym dla niego okresie amortyzacji. Możliwe jest przyjęcie dla wszystkich składników danej infrastruktury jednolitego okresu równego okresowi amortyzacji tego składnika infrastruktury, który amortyzuje się najdłużej;
* monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury odbywa się w cyklach rocznych, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Wnioskodawcę.

**UWAGA ! Raz przyjęte wskaźniki nie podlegają zmianie przez cały okres monitorowania.**

**Komponent – zdolność finansowa podmiotu** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu opisz jaki posiadasz potencjał finansowy tak aby oceniający mogli odnieść się do kryterium wspólnego dopuszczalności „Zdolność finansowa”. Zgodnie z definicją kryterium:

Musisz wykazać samodzielnie/lub w ramach partnerstwa (jeśli dotyczy), że posiadasz łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie.

Jeżeli jesteś podmiotem - jednostką sektora finansów publicznych (JSFP) i/lub w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie gdzie Beneficjentem – Liderem jest podmiot będący JSFP, kryterium zostaje automatycznie uznane za spełnione. Takie informacje muszą jednak zostać zawarte w tej sekcji.

W przypadku podmiotów niebędących JSFP jako obroty należy rozumieć wartość przychodów rozumianych jako suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy przez danego wnioskodawcę/ partnera (jeśli dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa kilku podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie będących JSFP.

Jeśli realizowałeś projekty w ostatnim zatwierdzonym roku obrotowym, wskaż ich nazwy, wartość budżetów oraz okres kiedy były realizowane. Jeśli realizowałeś projekt kilka lat, wskaż jaka była jego wartość w każdym roku jego realizacji. Informacja ta pozwoli oceniającym uznanie przychodów z tytułu otrzymanego dofinansowania jako część Twoich/ partnera (jeśli dotyczy) obrotów.

Jeśli jesteś podmiotem JSFP w tym miejscu wpisz taką informację. Będzie to wystraczające.

Jeśli planujesz realizację projektu w partnerstwie określ poziom zaangażowania finansowego w projekt każdego z partnerów. Wskaż jakimi zasobami finansowymi dysponuje Twój partner/rzy

Pamiętaj, będąc liderem projektu to Ty przyjmujesz pełną odpowiedzialność za jego realizację, oznacza to że nie jest możliwa sytuacja w której nie posiadasz odpowiedniego potencjału finansowego a Twój partner wnosi jedynie wkład finansowy do projektu. Zgodnie z art. 39 ust. 11 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcą liderem może być wyłącznie podmiot o potencjale ekonomicznym zapewniającym prawidłową realizację projektu partnerskiego. Wiodącą rolę w projekcie może pełnić jedynie podmiot, którego roczny obrót jest wyższy niż 50% średnich rocznych wydatków wskazanych w projekcie.

Mając na uwadze definicję kryterium **Zdolność finansowa** obrót wskazany w tej części wniosku o dofinansowanie musi być równy lub wyższy niż średnie roczne wydatki w projekcie.

**WAŻNE!** W celu prawidłowego wyliczenia średnich rocznych wydatków w projekcie i zapewnienia odpowiedniego obrotu zastosuj następującą metodologię:

W przypadku projektów, które trwają **dłużej niż 12 miesięcy**,średnie roczne wydatki w projekcie należy wyliczyć podstawiając dane:

Wartość projektu ogółem / liczba miesięcy realizacji projektu = średnia kwota przeznaczona na realizację projektu na miesiąc

średnia kwota przeznaczona na realizację projektu na miesiąc \* 12 miesięcy = **średni roczny koszt wydatków w projekcie**

W przypadku projektów, które **trwają 12 miesięcy lub krócej** za średnie roczne wydatki w projekcie rozumie się **całkowite wydatki w projekcie**.

**Komponent – komunikacja ePUAP** – pole zawierające maksymalnie 750 znaków. Jeśli posiadasz elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP wpisz w tym polu jej adres.

Jeżeli nie posiadasz publicznej usługi rejestrowanego doręczenia (e-Doręczenia) zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 z późn. zm.), ale jesteś podmiotem publicznym zobowiązany jesteś do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), lub jesteś innym podmiotem (wnioskodawcą), który posiada elektroniczną skrzynkę podawczą i wyraża wolę doręczania w taki sposób informacji, zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru pisemne informacje o zakończeniu procesu oceny w formie elektronicznej doręcza się na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP wskazaną w tym polu.

Jeśli nie posiadasz elektronicznej skrzynki podawczej wpisz **NIE DOTYCZY**.

Jeżeli natomiast posiadasz publiczną usługę rejestrowanego doręczenia w tym polu wpisz **NIE DOTYCZY**

**Komponent – komunikacja e-Doręczenia** – pole zawierające maksymalnie 750 znaków. W tym polu wpisz adres doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia).

Jeżeli posiadasz publiczną usługę rejestrowanego doręczenia (e-Doręczenia) zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 z późn. zm.) w tym polu wpisz adres doręczenia elektronicznego tj. adres, na który przekazywana będzie korespondencja informująca o zakończeniu procesu oceny w formie elektronicznej nadana za pośrednictwem e-Doręczenia.

Jeśli natomiast nie posiadasz adres doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia) w polu tym wpisz **NIE DOTYCZY**.

**Komponent – projekt partnerski -** pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Jeśli realizujesz projekt w partnerstwie koniecznym jest żebyś podał w tej części najważniejsze informacje pozwalające ocenić zawarte przez Ciebie partnerstwo w kontekście wymogów kryteriów wyboru projektów, w tym wskaż:

* fakt, że partnerstwo zostało zainicjowane przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – podaj datę jego zawarcia;
* role partnera/ poszczególnych partnerów w projekcie, w tym za jakie zadania w projekcie będzie odpowiadał/ jakie realizował;
* że przy wyborze partnera/ ów zastosowano właściwe przepisy w przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych na podstawie odrębnych przepisów - jeśli jesteś takim podmiotem napisz to oraz odnieś się do tych przepisów. Fakt zastosowania tych regulacji będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy.

W tym polu również musisz podać informacje uzasadniające wybór partnera jak i sam fakt realizowania projektu w formule partnerskiej. Opis uzasadnienia powinien jednoznacznie potwierdzać, że bez udziału partnera/partnerów projekt nie byłby możliwy do zrealizowania lub jego efektywność była by znacznie niższa. Wskaż jakie korzyści płyną z zawarcia partnerstwa w kontekście realizacji założonego celu projektu.

**Pamiętaj !** opisując partnerski sposób realizacji Twojego projektu nie zapomnij o odniesieniu się do każdego z powyższych punktów. Tylko w taki sposób oceniający będzie mógł stwierdzić, że sposób utworzenia partnerstwa w projekcie spełnia wymogi zawarte w art. 39 ust. 1-4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach przedmiotowego naboru, możesz uzyskać dodatkowe punkty w ramach **kryterium specyficznego jakościowego nr 5** jeśli partnerem w projekcie będzie placówka podstawowej opieki zdrowotnej lub co najmniej jedna organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie działań ukierunkowanych na wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zapisy dotyczące partnera nie mogą budzić wątpliwości co do spełnienia przez niego ww. warunków. Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, iż partner jest organizacją reprezentującą interesy pacjentów posiadająca odpowiednie doświadczenie wskazane powyżej.

**Komponent – opis potencjału technicznego** – pole opisowe zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu opisz jak wygląda Twój potencjał techniczny planowany do wykorzystania w projekcie, w tym sprzętowy oraz jakimi warunkami lokalowymi dysponujesz Ty i partner/rzy (jeśli dotyczy). Potencjał ten to również sprzęty, przedmioty, materiały, a także np. prawa autorskie, którymi organizacja dysponuje i które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu. Uzyskane od Ciebie informacje pozwolą ocenić, czy Twoje zaplecze techniczne jest wystarczające aby móc realizować założenia projektowe.

**Komponent** – **pole dodatkowe** - pole opisowe zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu możesz zawrzeć informacje, które nie zostały uwzględnione w inny polach we wniosku o dofinansowanie ze względu na wykorzystanie dostępnej ilości znaków. W przypadku, kiedy wszystkie informacje zostały ujęte w odpowiednich polach, wskaż „Nie dotyczy”.

**Komponent – Realizator** - pole opisowe zawierające maksymalnie 4000 znaków. W przypadku realizacji projektu przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w tym polu musisz zawrzeć informacje o podmiocie realizującym projekt z ramienia Wnioskodawcy jak i Partnera (jeśli dotyczy). Należy wskazać nazwę podmiotu np. OPS/PCPR/CUS oraz zadania, za które realizator będzie odpowiedzialny. Pamiętaj, aby opis był spójny z pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie, w szczególności z sekcją Wnioskodawca i realizatorzy oraz Budżet projektu.

Pamiętaj, iż w systemie nie funkcjonuje odrębne pole dotyczące danych partnera/ partnerów. Każdy partner (podmiot współrealizujący projekt w rozumieniu art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027) dodawany jest również we wniosku jako realizator – natomiast partnera opisz w komponencie – projekt partnerski.

W przypadku realizacji projektu bez udziału jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wskaż „Nie dotyczy”.

**Komponent – Zgodność z dokumentami strategicznymi -** pole opisowe zawierające maksymalnie 4000 znaków**.** W tym polu musisz wskazać informację potwierdzające, że:

* zaplanowane w projekcie działania uwzględniają dane zawarte w mapie potrzeb zdrowotnych lub dane zawarte na internetowej platformie Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia na stronie [Mapy potrzeb zdrowotnych – Ministerstwo Zdrowia – MPZ](https://basiw.mz.gov.pl/) o ile dane wymagane do oceny nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie.

We wniosku o dofinansowanie napisz, że realizacja projektu jest zgodna z danymi i rekomendacjami zawartymi w Mapie Potrzeb Zdrowotnych na lata 2022-2026 w rozdziale 9 Opieka długoterminowa i załącznik 16 „Wyzwania systemu opieki zdrowotnej i rekomendowane kierunki działań na terenie województwa zachodniopomorskiego na podstawie danych za 2019 r. ” pkt 9.3. rekomendacja: sukcesywne zwiększanie dostępności do usług opieki długoterminowej świadczonej w warunkach domowych i dążenie do równomiernego rozłożenia podmiotów udzielających świadczeń oraz pkt 10.2 rekomendacja: zwiększenie dostępności do usług opieki paliatywno-hospicyjnej świadczonej w warunkach domowych i dążenie do równomiernego rozłożenia podmiotów udzielających świadczeń na terenie województwa.

W zależności od założeń projektu, jeśli dotyczy on opieki długoterminowej (w szczególności pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej), wówczas należy wskazać zgodność z pkt 9.3, natomiast jeśli projekt dotyczy opieki paliatywnej, hospicyjnej wówczas należy wskazać zgodność z pkt 10.2 zgodnie z ww. wymogami.

Pamiętaj, że powyższe informacje są niezbędne, aby spełnić obligatoryjne **kryterium specyficzne dopuszczalności nr 10** Mapa potrzeb zdrowotnych.

* dla każdego rodzaju opieki zaplanowanych w projekcie wskaż, iż działania wpisują się w cele zdefiniowane w dokumencie „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, tj. m.in., celem 1.1 Dostępność, Zapewnienie równej dostępności do świadczeń zdrowotnych w ilości i czasie adekwatnych do uzasadnionych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, kierunek interwencji 2: Poprawa jakości, przyjazności i efektywności świadczonych usług zdrowotnych poprzez standaryzację i reorganizację opieki, Narzędzie 2.3: Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki, w tym rozwój środowiskowych form opieki oraz załącznikiem nr 1. Strategia deinstytucjonalizacji: opieka zdrowotna nad osobami starszymi, Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanych w warunkach domowych. Dokument dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia:

[Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl](https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc-ramy-strategiczne-rozwoju-systemu-ochrony-zdrowia-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-2030)

Pamiętaj, że powyższe informacje są niezbędne, aby spełnić obligatoryjne **kryterium specyficzne dopuszczalności nr 11** Zgodność z celami Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

* wskaż, iż zaplanowane w projekcie działania są spójne i zgodne z Krajowym Planem Transformacji na lata 2022-2026 (Aktualizacja) lub Wojewódzkim Planem Transformacji dla obszaru województwa zachodniopomorskiego (Aktualizacja). Przedstaw informacje, że realizacja projektu jest zgodna z działaniem 2.9 Opieka długoterminowa, z najważniejszą potrzebą zdrowotną i wyzwaniem organizacji opieki zdrowotnej nr 1) Zwiększenie udziału formalnej środowiskowej opieki długoterminowej udzielanej blisko miejsca zamieszkania pacjenta względem opieki instytucjonalnej przez wzrost liczby świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach domowych lub dziennych w zakresie Krajowego Planu Transformacji lub z rekomendacją nr 2.8.2. Zwiększenie dostępności do usług w opiece paliatywno-hospicyjnej świadczonej w warunkach ambulatoryjnych w zakresie Wojewódzkiego Planu Transformacji.

W zależności od założeń projektu, jeśli dotyczy on opieki długoterminowej (w szczególności pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej), wówczas należy wskazać zgodność z działaniem 2.9, natomiast jeśli projekt dotyczy opieki paliatywnej, hospicyjnej wówczas należy wskazać zgodność z rekomendacją nr 2.8.2 zgodnie z ww. wymogami.

Pamiętaj, że powyższe informacje są niezbędne, aby spełnić obligatoryjne **kryterium specyficzne dopuszczalności nr 12** Spójność z Planem Transformacji

**Komponent - Wartość dodana projektu** - pole opisowe zawierające 4000 znaków. W tym polu wskaż, iż wartość dodana to usługi zdrowotne ponadstandardowe, które stanowią wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane w logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej (mogą być uznane za wykraczające poza zakres świadczeń gwarantowanych i niezastępujące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Aby spełnić **kryterium nr specyficzne dopuszczalności 7 Świadczenia opieki zdrowotnej** musisz w treści wniosku wprost zadeklarować, że działania realizowane w projekcie nie zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie zagwarantowane jest ze środków publicznych tylko stanowią wartość dodaną w stosunku do ww. świadczeń oraz wskazać dlaczego realizacja Twojego projektu stanowi wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Kryterium ma za zadanie doprowadzenie do zwiększenia skuteczności oferowanych usług zdrowotnych pomimo faktu, iż analogiczne usługi zdrowotne są finansowane ze środków publicznych.

W przypadku posiadania przez Wnioskodawcę umowy z NFZ w zakresie pokrywającym się z projektem rekomenduje się, aby w komponencie zadeklarować, że wsparcie w ramach projektu:

1. Nie spowoduje zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług przez Wnioskodawcę, poprzez zastąpienie środkami projektu dotychczasowego finansowania usług , oraz

2. Nie powoduje podwójnego finansowania usług w ramach umowy z NFZ i w ramach projektu EFS+.

Dodatkowo, posiadając umowę z NFZ na realizację wsparcia w zakresie tworzenia i rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej możesz uzyskać dodatkowe punkty w **ramach kryterium specyficznego jakościowego nr 6**. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Informacji o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ (Zachodniopomorski OW NFZ) dostępnej na stronie [Informator o zawartych umowach / O NFZ / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków](https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/) znajdujących się w przedmiotowym Informatorze (stan na 2025 r.)

**Komponent – Komplementarność** **wsparcia** – pole opisowe zawierające 4000 znaków. W tym polu wskaż, że projekt zakłada komplementarność wsparcia poprzez związek z innym projektem zrealizowanym/realizowanym ze środków UE w tym w szczególności Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, że środków krajowych lub innych źródeł.

Warunkiem koniecznym do uznania projektów jako komplementarnych jest ich uzupełniający się charakter i przyczynianie się do osiągnięcia dodatkowych korzyści, takich jak:

* oszczędność środków,
* oszczędność czasu (uzyskiwanie określonych rezultatów w krótszym okresie czasu),
* ułatwienie realizacji kolejnego (komplementarnego) przedsięwzięcia;
* dodatkowe/ lepsze/ trwalsze produkty i rezultaty;
* wyższa użyteczność usług;
* skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb (rozwiązanie problemów/ odpowiedź na wyzwania rozwojowe).

Pamiętaj, że jeśli **ubiegasz się o punkty premiujące** wskazanie powyższych informacji, jest niezbędne do spełnienia **kryterium specyficznego jakościowego** **nr 1 Komplementarność.** Spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania, a jedynie uzyskania dodatkowych punktów. Jeśli nie ubiegasz się o premie punktową wpisz „nie dotyczy”.

**Komponent - Infrastruktura wytworzona w ramach projektu** – pole opisowe zawierające 4000 znaków. W tym polu opisz, w jaki sposób będzie wykorzystywana wytworzona w ramach projektu infrastruktura i w ramach jakiej działalności. W polu tym przedstaw stan faktyczny bezpośrednio związany z przedmiotowym kryterium**. Należy jednak mieć na uwadze również kryterium *Zgodność z wymogami pomocy publicznej/de minimis* opisanym w komponencie pomoc publiczna/ pomoc de minimis.**

Infrastruktura wytworzona w ramach projektu może być wykorzystywana na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz jeśli to zasadne do działalności pozaleczniczej w ramach działalności statutowej danego podmiotu leczniczego, przy czym gospodarcze wykorzystanie infrastruktury nie może przekroczyć 20% zasobów/wydajności infrastruktury w ujęciu rocznym.

UWAGA! W przypadku, gdy planujesz wykorzystywać infrastrukturę wytworzoną w ramach projektu do działalności statutowej podmiotu leczniczego musisz zadeklarować, że gospodarcze wykorzystanie wytworzonej infrastruktury nie przekroczy 20% zasobów/wydajności infrastruktury w ujęciu rocznym.

Dodatkowo pamiętaj, iż wydatki przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne nie będą stanowić zgodnie z **kryterium specyficznym dopuszczalności nr 15** więcej niż 2 mln zł. Nawet, jeśli limit cross-financingu pozwoliłby na wydatki powyżej 2 mln zł (wydatki na cross-financing stanowią nie więcej niż 20% wydatków kwalifikowalnych projektu) i tak obowiązuje Cię nadal limit 2 mln zł.

Przykład:

Wydatki kwalifikowalne projektu: 11 000 000 zł.

Wydatki w ramach limitu cross-financingu (k. bezpośrednie + k. pośrednie) 2 200 000 zł.

Wydatki przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne – 2 000 000 zł.

W przypadku, kiedy nie będziesz wykorzystywał w projekcie infrastruktury, wskaż **„Nie dotyczy”.**

# **XI. Harmonogram**

Harmonogram jest generowany na podstawie wypełnionych danych z sekcji ***Informacje*** ***o projekcie*** oraz ***Zadania***.

Do każdego z zadań możesz dodać etap, usunąć etap lub zamienić jego kolejność etapu na liście. Etapy dla danego zadania można określać tylko dla zakresu dat określonego w sekcji Zadania. Oś czasu podzielona jest na lata i kwartały. Zadania możesz podzielić na etapy i opisać każdy etap oraz wskazać, w jakich kwartałach będzie realizowany. Aby dodać poszczególne etapy, musisz odznaczyć funkcję ***Brak etapów*** w zadaniu. Wówczas pojawi się opcja umożliwiająca rozwinięcie zadania. Po rozwinięciu system automatycznie doda pierwszy etap zadania. Uzupełnij pole ***Opis etapu***, a następnie wskaż kwartały, w których realizowany będzie etap.

# **XII. Oświadczenia**

Sekcja Oświadczenia wniosku o dofinansowanie projektu zawiera zbiór oświadczeń wymaganych od wnioskodawców. Aby złożyć wymagane oświadczenia przejdź w tryb edycji sekcji, a następnie wybierz jedną z odpowiedzi znajdującej się pod każdym z oświadczeń.

Przy każdym z oświadczeń możliwe jest wybranie opcji określonych przez ION – TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Uwaga! Aby podczas sprawdzania wniosku system uznał sekcję **Oświadczenia** za poprawną, musisz udzielić odpowiedzi pod każdym z oświadczeń.

# **XIII. Załączniki**

Sekcja Załączniki wniosku o dofinansowanie projektu zawiera listę załączników dołączonych do wniosku.

Po przejściu w tryb edycji sekcji kliknij przycisk Dodaj załącznik znajdujący się pod każdym z załączników.

Dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami "doc", "xls", "xlsx", "pdf", "docx", "png", "jpg", "txt" oraz archiwa "zip" i "7z". Maksymalny rozmiar każdego z dołączanych plików, w tym maksymalny rozmiar archiwum, to 25 MB.

Nazwa dodanego pliku załącznika pojawi się w polu ***Nazwa pliku***. Przyciski ***Pobierz załącznik*** lub ***Usuń załącznik*** służą odpowiednio do pobrania lub usunięcia pliku załącznika.

ION określa w Regulaminie wyboru jakie załączniki wymagane są do złożenia razem z wnioskiem o dofinansowanie. Określony zostanie również format pliku jaki zostanie uznany za właściwy za ION.

Pamiętaj!

W przypadku dokumentów związanych z ubieganiem się o pomoc de minimis przez Partnera, takie dokumenty powinny zostać podpisane przez Partnera zanim Wnioskodawca dołączy je do wniosku o dofinansowanie.

Załączane do wniosku pliki mogą mieć charakter oświadczeń wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia określonego kryterium wyboru projektów.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać klauzulę wskazaną w art. 47 ust. 2 ustawy wdrożeniowej o następującej treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, a załącznik musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym (poza systemem).

Tak sporządzony dokument należy załączyć do wniosku o dofinansowanie, klikając przycisk ***Dodaj załącznik***.

**Pamiętaj o sprawdzeniu dokumentu przed przesłaniem gotowego wniosku do ION.** Zwróć uwagę, że weryfikacja dokumentu nie gwarantuje przyjęcia projektu do realizacji – to będzie weryfikowane przez ION w trakcie oceny merytorycznej projektu.

Weryfikacja dokumentu jest konieczna, aby system umożliwił przesłanie dokumentu do instytucji. Aby zweryfikować poprawność wniosku lub fiszki skorzystaj z funkcji ***Sprawdź*** dostępnej w menu ostatniej wersji dokumentu.

Możesz także skorzystać z funkcji ***Sprawdź wniosek*** dostępnych odpowiednio w stopce ekranu edycji wniosku.

Jeżeli przynajmniej jedna z sekcji dokumentu zawiera błędy system wyświetli komunikat o błędach. Komunikat zawiera listę sekcji z błędami wraz z listą błędów na każdej sekcji. Jeżeli chcesz przejść do wybranej sekcji w celu poprawienia błędu kliknij w ***Przejdź do sekcji.***

# **XIV. Informacje o wniosku o dofinansowanie**

Sekcja **Informacje o wniosku o dofinansowanie** jest sekcją nieedytowalną. Sekcja zawiera informacje dotyczące danej wersji wniosku, w szczególności numer wersji wniosku, unikalną sumę kontrolną wersji wniosku, datę złożenia wniosku do ION oraz sygnaturę wniosku nadaną przez ION po złożeniu wniosku. Pozostałe informacje w sekcji wskazują na aktualny status projektu oraz status obiegu dokumentu.

# **XV. Przesłanie dokumentu do instytucji**

Gotowy i sprawdzony dokument możesz przesłać do ION. Jeżeli po raz pierwszy przesyłasz przygotowany wniosek pamiętaj, aby przesłać dokument przez terminem zakończenia naboru. Po tym terminie nie będziesz miał takiej możliwości.

Aby przesłać wniosek lub fiszkę do instytucji skorzystaj z funkcji ***Prześlij do instytucji*** dostępnej w menu ostatniej wersji dokumentu. System wyświetli komunikat potwierdzający przesłanie dokumentu do instytucji. Status przesłanej wersji dokumentu, a zarazem status obiegu dokumentu, zmieni się na ***Przesłany do instytucji***.

UWAGA !!! Funkcjonalność systemu umożliwia Wnioskodawcy pracę w systemie tj. przygotowanie wniosku jeszcze przed wystąpieniem daty rozpoczęcia naboru, jednakże nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności przesłania gotowego wniosku do ION po rozpoczęciu naboru.

Załączniki:

**Załącznik nr 1: Identyfikacja wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis w projekcie EFS+**

**UWAGA!** Prawidłowa identyfikacja występowania (lub nie) pomocy publicznej/pomocy   
de minimis w projekcie leży po stronie wnioskodawcy i daje ION podstawę do oceny kryterium wspólnego dopuszczalności w zakresie interwencji EFS+.

Ocena przedmiotowego kryterium: **Zgodność z wymogami pomocy publicznej/de minimis** jest konieczna do przyznania dofinansowania. Powyższe kryterium uznane zostanie za spełnione pod warunkiem poprawności uzasadnienia wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz przedstawienia we wniosku o dofinansowanie odniesienia do właściwych dokumentów instytucji UE w przedmiotowym zakresie. W przypadku niespełnienia kryterium projekt skierowany jest do uzupełnienia/poprawy na etapie negocjacji, z wyłączeniem sytuacji gdy w ramach projektu stwierdzono przekroczenie limitu dostępnej pomocy de minimis dla danego Wnioskodawcy lub Partnera (jeśli dotyczy).

Wnioskodawco, przystępując do wypełniania wniosku o dofinansowanie powinieneś wiedzieć czy planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie objęte regułami pomocy publicznej/de minimis czy też nie. W celu dokonania prawidłowej identyfikacji występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis powinieneś dokonać **analizy własnego podmiotu oraz założeń projektu** w oparciu o określone przesłanki pomocy publicznej, za pomocą testu którego pytania zostały zawarte we właściwych komponentach. W praktyce oznacza to, że oprócz **testu pomocy dotyczącego Wnioskodawcy, który musisz wypełnić zawsze, należy wypełnić osobny test dotyczący Partnera, o ile Partner występuje w projekcie. Test dotyczący Partnera (w imieniu Partnera) wypełnia Wnioskodawca.**

Zasady udzielania **pomocy publicznej oraz pomocy de minimis** regulują: Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027 (Dz.U.2022 poz. [2782 z późn. zm)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmzygu4de) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (wskazuje ono następujące kwotowe progi pomocy, jaka może zostać uznana za wsparcie bagatelne – **jest to kwota 300 000 EUR** w ciągu trzech minionych lat.

**Powyższa analiza ma na celu określenie potencjalnego beneficjenta pomocy** **zgodnie** **ustawą z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Powyższa ustawa wskazuje, iż beneficjentem pomocy jest** podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania.Pojęcie działalności gospodarczej związane jest z oferowaniem dóbr i usług na rynku.

W przypadku projektu partnerskiego możliwym jest, że analiza wykaże Partnera lub Wnioskodawcę i Partnera jako potencjalnych beneficjentów pomocy. W przypadku projektu partnerskiego, udzielającym Partnerowi pomocy de minimis (o ile Partner ubiega się o pomoc de minimis) jest zawsze ION.

We wspólnotowym prawie konkurencji pojęcie przedsiębiorcy (i potencjalnego beneficjenta pomocy publicznej) odnosi się zatem do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną i sposób finansowania, niezależnie od faktu, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy oraz bez względu na fakt, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy działający na zasadzie non profit. Beneficjentami pomocy publicznej mogą być zatem nie tylko przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 02.07.2004r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

Do grupy przedsiębiorstw zalicza się: osoby prowadzące działalność na własny rachunek (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz firmy rodzinne zajmujące się **rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółkę cywilną, spółki osobowe, spółki kapitałowe, jak również stowarzyszenia, fundacje, a nawet organy administracji publicznej, jeżeli prowadzą działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów   
i usług.[[2]](#footnote-3)**

Dodatkowo, Wnioskodawco przed wystąpieniem o przyznanie pomocy zobowiązany jesteś także ustalić swoje powiązania z innymi przedsiębiorstwami i zweryfikować, czy będziesz traktowany jako jedno przedsiębiorstwo łącznie z innymi przedsiębiorstwami. Limit pomocy de minimis (300 tys. EUR) obowiązuje dla jednego przedsiębiorstwa, a zatem w przypadku traktowania jako jedno przedsiębiorstwo kilka powiązanych przedsiębiorstw, uzyskana przez nie pomoc de minimis podlega sumowaniu. W przypadku projektu partnerskiego, analogiczne ustalenie dotyczy Partnera.

„Jedno przedsiębiorstwo” to określenie stosowane do wszystkich przedsiębiorstw powiązanych w co najmniej jeden z wymienionych sposobów (art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r.):

* jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników;
* jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
* jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
* jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników tej jednostki.

Jeśli w którymkolwiek z podanych stosunków przedsiębiorstwa pozostają za pośrednictwem innej jednostki gospodarczej, to również mówimy o jednym przedsiębiorstwie.

Analiza występowania pomocy publicznej **w odniesieniu do analizy własnego podmiotu i założeń projektu** opiera się na stwierdzeniu występowania łącznie 5 poniżej wymienionych przesłanek**. Analiza tych samych przesłanek pozwala również zidentyfikować ewentualne wystąpienie pomocy de minimis w projekcie.**

**Osobną analizę dotyczącą Partnera (osobny test), Wnioskodawca przeprowadza w imieniu Partnera, o ile partner występuje w projekcie.**

**I**dentyfikacja pomocy de minimis następuje w przypadku, gdy spełnione zostaną jednocześnie **trzy pierwsze** z wymienionych poniżej przesłanek, **a wnioskodawca/partner jest jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.** W kontekście pomocy de minimis nie należy rozpatrywać przesłanki zakłócenia lub groźby zakłócenia konkurencji (4) oraz wpływu na wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi UE (5):

**1. Transfer zasobów publicznych**

To transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami.  Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden z tych podmiotów (podmiot przekazujący zasoby) jest podmiotem publicznym zaś drugi z nich (otrzymujący te zasoby) nie jest takim podmiotem. Jednakże transfer zasobów może mieć miejsce i wówczas, gdy obie strony transakcji są podmiotami publicznymi. W pewnych okolicznościach transfer zasobów, przypisywany władzy publicznej, może mieć miejsce również w przypadku transakcji zawieranych między dwoma podmiotami niepublicznymi. Transfer zasobów może przybrać inne następujące formy:

* bezzwrotne przekazanie danemu podmiotowi środków pochodzących z budżetu,
* obniżenie obciążeń podatkowych i para fiskalnych (ulga podatkowa, umorzenie lub odroczenie płatności podatku bądź innej daniny publicznej),
* przeniesienie własności składników majątkowych (np. poprzez sprzedaż lub wniesienie aportem do spółki) lub oddanie takich składników majątkowych w użytkowanie (np. poprzez zawarcie umowy dzierżawy albo najmu),
* udzielenie pożyczki lub innej formy finansowania zwrotnego,
* udzielenie gwarancji lub poręczenia (np. gwarancje Skarbu Państwa),
* objęcie akcji/udziałów w spółce prawa handlowego.

**W przypadku projektów współfinansowanych w ramach programu FEPZ należy uznać, iż przesłanka transferu zasobów publicznych zawsze będzie spełniona.**

**2. Selektywność**

Środki uprzywilejowujące tylko określony sektor gospodarki lub niektórych przedsiębiorców są selektywne. Jeżeli organ dysponuje prawem do decydowania o przekazywaniu środków, wówczas należy stwierdzić, iż wspiera w sposób selektywny. Kryterium selektywności oznacza, że nie jest pomocą publiczną taki transfer zasobów, z którego na równych prawach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty.

**W przypadku projektów współfinansowanych w ramach programu FEPZ należy uznać, iż przesłanka dotycząca selektywności zawsze będzie spełniona.**

**3. Korzyść ekonomiczna**

Korzyścią będzie każde przyznanie przedsiębiorcy przywilejów zwalniających go z obciążeń, które normalnie są finansowane z jego własnych środków lub przekazanie wsparcia, którego nie otrzymałby w warunkach rynkowych. Ponadto, korzyści ekonomicznej nie należy rozpatrywać tylko w okresie realizacji projektu ale w okresie pełnej amortyzacji zakupionego sprzętu, również po zakończeniu projektu i sposobu jego wykorzystania w tym czasie.

W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność o charakterze gospodarczym, istnieje możliwość, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt w trakcie jego realizacji i/lub po jego zakończeniu (do czasu jego pełnej amortyzacji) będzie wykorzystywany chociażby w jakiejś części do działalności gospodarczej. W takim przypadku należy przeanalizować czy działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy (stanowi do 20% całkowitych rocznych zasobów infrastruktury), a infrastruktura podwójnego wykorzystania zachowa pomocniczy charakter, czy nie spełnia przesłanek działalności pomocniczej (stanowi powyżej 20% całkowitych rocznych zasobów infrastruktury. **W przypadku gdy działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy** **przesłankę należy uznać za niespełnioną, w przeciwnym razie** **należy uznać** **przesłankę za spełnioną.**

Może jednak zdarzyć się tak, że określony podmiot zarządza zasobami ale nie osiąga z tego powodu korzyści ekonomicznych, wówczas należy uznać przesłankę za niespełnioną.

**4. Zakłócenie konkurencji**

Przesłanka zakłócenia konkurencyjności jest ściśle związana z przesłanką wpływu   
na wymianę handlową. Aby uznać, że dany środek nie ma wpływu na wymianę handlową   
w UE konieczne byłoby wykazanie, że przedsiębiorca nie posiada na rynku konkurentów lub jego działalność wpływa wyłącznie na rynek lokalny. Warto zaznaczyć, że nie ma znaczenia, czy wpływ na konkurencję, o którym mowa w kontekście pomocy publicznej, jest rzeczywisty czy potencjalny. Już sam fakt, iż przedsiębiorca działa na rynku otwartym na konkurencję oznacza, iż nie można wykluczyć, że wsparcie właśnie tego przedsiębiorcy nie wzmocni jego pozycji na rynku (także poprzez utrudnienie wejścia na rynek nowego przedsiębiorcy),   
a więc wpłynie na konkurencję.

Należy przy tym również zauważyć, iż **działalnością gospodarczą**, według unijnego prawa konkurencji, będzie rozumiane bardzo szeroko jako oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. **Działalność może mieć charakter gospodarczy, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, także w przypadku gdy nie ma charakteru zarobkowego, czy też nie jest prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.**

**5. Wpływ na** **wymianę handlową**

Bez znaczenia pozostaje fakt, iż przedsiębiorca nie eksportuje swoich towarów/usług, ponieważ na tym samym rynku (lokalnym/krajowym) mogą one konkurować z analogicznymi produktami pochodzącymi z innych państw. Dla spełnienia tej przesłanki, wystarczy zatem, aby na rynku mogły konkurować ze sobą co najmniej dwa produkty, pochodzące z różnych państw członkowskich.

UWAGA!!! W odniesieniu do przesłanki dotyczącej zakłócenia konkurencji (4.) oraz przesłanki dotyczącej wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami (5.) nie można wykluczyć możliwości wystąpienia sytuacji, w których beneficjent realizuje dostawy towarów lub usług na ograniczonym obszarze (np. region wyspiarski lub region najbardziej oddalony) w obrębie danego państwa członkowskiego i nie jest prawdopodobne, aby mógł przyciągnąć klientów z innego państwa członkowskiego, oraz nie można przewidzieć, że środek wpłynąłby na warunki transgranicznych inwestycji lub funkcjonowania zakładów w sposób większy niż marginalny. Takie środki należy oceniać w zależności od konkretnej sytuacji.

**Niespełnienie choćby jednej z powyżej przedstawionych przesłanek nie pozwala zakwalifikować danego rodzaju wsparcia jako pomocy publicznej.**

**Ważne!**

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna powinna być rozpatrywana w okresie 10 lat po zakończeniu realizacji projektu lub do momentu amortyzacji sprzętu, co oznacza, że test pomocy i zapisy we wniosku **nie powinny odnosić się tylko do korzyści osiągniętych przez wnioskodawców (bądź ich braku) w okresie realizacji projektu ale również po jego zakończeniu w ww. okresie.**

Należy pamiętać, iż w przypadku kiedy w projekcie pomoc publiczna/de minimis występuje na **pierwszym poziomie tj.** **beneficjent wsparcia jest jednocześnie beneficjentem pomocy tj. Wnioskodawca (lider) lub Wnioskodawca (lider) i/lub Partner (o ile Partner ubiega się o pomoc de minimis),** we wniosku o dofinansowanie należy wybrać w sekcji *Budżet projektu* odpowiedni limit z listy rozwijanej tj. *pomoc publiczna* lub *pomoc de minimis*

Dodatkowo wnioskodawco, w zależności od typu pomocy oraz podmiotu, na rzecz którego zostanie udzielona pomoc, zobowiązany jesteś do uzupełnienia sekcji *Uzasadnienie wydatków,* pola *Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis* o informacje dotyczące sposobu wyliczenia szacunkowej wartości wydatków objętych pomocąpubliczną, w tym poziomu wnoszonego wkładu własnego (zgodnie z intensywnością pomocy określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) oraz szacunkowej wartości wydatków objętych pomocą de minimis (zgodnie z limitami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). **Jeśli Partner ubiega się o udzielenie mu pomocy de minimis, takie uzasadnienie musi uwzględniać również wydatki Partnera.**

**Ważne!**

W projektach współfinansowanych ze środków EFS+, w ramach których pomoc de minimis występuje **na drugim poziomie (tj. beneficjent nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy)** we wniosku o dofinansowanie nie oznacza się wydatków limitem dotyczącym pomocy publicznej/ de minimis

Niezależnie od powyższego, **należy wypełnić test pomocy i wskazać w nim właściwe odpowiedzi wraz z uzasadnieniem, które potwierdzą że beneficjent nie ubiega się o pomoc publiczną/de minimis**.

W opisywanym powyżej przypadku należy wykazać wszystkie informacje wymagane niniejszą *Instrukcją* (w części *Komponent – pomoc publiczna/ pomoc de minimis*) oraz zawrzeć zapis, że wnioskodawca identyfikuje odpowiednio pomoc publiczną lub pomoc de minimis na drugim poziomie, a koszty w budżecie są wskazane zgodnie z intensywnością pomocy, czyli w wysokości odpowiedniej do poziomu udzielanej pomocy.

**Ważne!**

Należy pamiętać, iż w przypadku występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis na pierwszym poziomie (również po stronie Partnera jeśli dotyczy), zgodność z regułami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis **weryfikowana jest na etapie oceny kryteriów wspólnych dopuszczalności w zakresie interwencji EFS+ i jest konieczna do przyznania dofinansowania. Przekroczenie osobnych limitów dostępnej pomocy de minimis dla danego Wnioskodawcy lub Partnera (jeśli Partner ubiega się o pomoc de minimis) będzie skutkowało negatywną oceną kryterium, bez możliwości uzupełnienia/poprawy wniosku.**

**Weryfikacja w pierwszej kolejności zostanie dokonana na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zidentyfikowania w projekcie pomocy publicznej/de minimis, niezbędne do prawidłowej oceny ww. kryterium będą załączone do opublikowanego w systemie SOWA wniosku o dofinansowanie następujące dokumenty:**

* Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiących odpowiednio: załącznik nr 7.10 oraz załącznik nr 7.11 do niniejszej *Instrukcji* oraz;
* Oświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis stanowiącego załącznik nr 7.13 do Regulaminu naboru lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis albo Oświadczenia o nieuzyskaniu pomocy de minimis stanowiącego załącznik nr 7.14 do Regulaminu naboru

**W przypadku projektu partnerskiego, do wniosku należy załączyć dokumenty dotyczące Wnioskodawcy oraz osobne dokumenty dotyczące Partnera (jeśli oba podmioty ubiegają się o przyznanie pomocy). Jeśli o pomoc na I poziomie ubiega się Partner, wówczas należy dołączyć wyłącznie dokumenty Partnera. Jeśli natomiast o pomoc publiczną/de minimis ubiega się tylko Wnioskodawca, to składa dokumenty dotyczące wyłącznie własnego podmiotu.**

**Dokumenty dotyczące Partnera podpisuje Partner, a Wnioskodawca składa je wraz z wnioskiem o dofinansowanie.**

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie tj. załącznik nr 7.11 w przypadku Partnera nigdy nie znajdzie zastosowania, gdyż gdyby w projekcie partnerskim miała wystąpić pomoc publiczna, będzie ją mógł otrzymać wyłącznie partner wiodący (lider), co wynika bezpośrednio z art.2 pkt lit. c rozporządzenia ogólnego.

W przypadku projektu partnerskiego, ION udziela Partnerowi wyłącznie pomocy de minimis (o ile Partner ubiega się o pomoc de minimis).

Powyższe dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w części XIII. *Załączniki* niniejszej *Instrukcji*.

Prawdziwość oświadczenia Beneficjenta pomocy(Wnioskodawcy i/lub Partnera) dotyczącego poziomu otrzymanej pomocy de minimis (na dzień publikacji wniosku) - jeżeli dotyczy - zostanie dodatkowo zweryfikowana w  ogólnodostępnym systemie udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP (<https://sudop.uokik.gov.pl/home>).

**Uwaga**!

Dane generowane z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do uznania, że przedsiębiorca kwalifikuje się bądź nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis. Ostatecznym dokumentem potwierdzającym wysokość uzyskanej pomocy de minimis zawsze jest oświadczenie/zaświadczenie złożone przez wnioskodawcę.

**Załącznik nr 2 Kategorie kosztów w budżecie projektu wraz z opisami.**

Poniżej wskazane zostały kategorie kosztów, do których należy przypisać wydatki bezpośrednie w budżecie projektu rozliczanego w oparciu o wydatki rzeczywiste. Koszty planowane w budżecie projektu przypisz do jednej z kategorii:

**– amortyzacja:**

część wykazywanych wydatków w budżecie projektu będzie związana z amortyzacją środków trwałych, nieruchomości czy wartości niematerialnych i prawnych. W tej sytuacji w budżecie wniosku należy wydatki te przypisać do kategorii amortyzacja.

**– podatki i opłaty:**

do tej kategorii kosztów przyporządkowane będą koszty bezpośrednie związane z uiszczeniem podatków oraz innych opłat związanych z realizacją i wdrażaniem projektu. Wydaje się, że ta kategoria wydatków, o ile w ogóle wystąpi w FEPZ, będzie dotyczyła pojedynczych projektów.

**– nieruchomości:**

w ramach tej kategorii wydatków wnioskodawca powinien wykazać wydatki związane z dysponowaniem nieruchomością. Będą to więc zarówno wydatki dotyczące zakupu nieruchomości, nabycie praw do nieruchomości oraz koszty związane z władaniem nieruchomością na innej podstawie niż własność (dzierżawa lub najem).

**– środki trwałe/dostawy:**

środki trwałe należy definiować zgodnie z ustawą o rachunkowości jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do tej kategorii wydatków przypisać należy wydatki związane z pozyskaniem (kupnem, leasingiem lub dzierżawą) środków trwałych. Dodatkowo w uzasadnieniu wnioskodawca powinien zawrzeć informacje, dlaczego środek trwały musi zostać pozyskany w wybranej przez niego formie tj. w drodze zakupu, leasingu lub dzierżawy.

**– usługi zewnętrzne:**

do tej kategorii kosztów należy przypisać wydatki związane z realizacją usług i innych czynności przez wykonawców zewnętrznych na rzecz beneficjenta, w tym również zlecenie przeprowadzenia szkolenia czy warsztatów lub innego wsparcia w projekcie, dostarczenie zamówionych w ramach danego zlecenia produktów jak np. ekspertyza, czy raport. Do tej kategorii wydatków należy przypisać również takie wydatki jak koszty ekspertyz zewnętrznych, koszty zleconych badań, catering, usługi hotelowe, tłumaczenia itp.

**– wartości niematerialne i prawne:**

do tej której należy przypisać takie wydatki jak koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, zakup, leasing lub dzierżawa oprogramowania i licencji (bez kosztów zakupu urządzeń niezbędnych dla ich obsługi, które zostaną przypisane do kategorii środki trwałe/dostawy).

**– personel projektu:**

personel projektu – to zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.);

personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem (osoba samozatrudniona) oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).

**– roboty budowalne:**

co do zasady w ramach EFS+ nie są finansowane roboty budowlane. Istnieje natomiast możliwość finansowania wydatków związanych z remontem, modernizacją i adaptacją budynków i pomieszczeń. Tego rodzaju wydatki również przyporządkowujemy do kategorii roboty budowlane.

**– dostawy (inne niż środki trwałe):**

do tej kategorii wydatków należy przyporządkować dostawy dotyczące materiałów oraz środków, które nie stanowią środków trwałych, np. dostawy materiałów szkoleniowych.

**– koszty wsparcia uczestników projektu:**

do tej kategorii wydatków należy przyporządkować wszystkie wydatki związane ze wsparciem uczestników takie jak: doradztwo, staże, szkolenia, koszty podróży i zakwaterowania, które są realizowane samodzielnie przez beneficjenta i nie są zlecane na zewnątrz (nie zostały wykazane jako „usługi zewnętrzne”).

**Załącznik nr 3 Materiał pomocniczy do weryfikacji spełnienia kryteriów wspólnych jakościowych.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium i zakres oceny** | **Zakres oceny, czyli co powinno się znaleźć we wniosku aby spełnić kryterium** |
| **1.** | **Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu**  Ocena spełnienia kryterium polega na weryfikacji uzasadnienia potrzeby realizacji projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego FEPZ oraz założeń naboru. W ramach kryterium weryfikowane jest: |
| diagnoza sytuacji zawierająca wskazanie problemu, opis sytuacji problemowej wynikającej z przeprowadzonej analizy | 1. Wskaż konkretny problem do rozwiązania. 2. Udowodnij, że problem istnieje, tj.:  * diagnoza powinna być opracowana na podstawie aktualnych badań statystycznych, maksymalnie do 3 lat wstecz i/lub badania własnego, * pokaż skalę przeprowadzonej diagnozy (np. w przypadku badania własnego - na ilu osobach została przeprowadzona), * pamiętaj o uwzględnieniu sytuacji kobiet i mężczyzn, * wskaż potrzeby potencjalnych odbiorców wsparcia.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **X Dodatkowe informacje:diagnoza i założenia realizacji projektu.** |
| cel projektu: adekwatność do przedstawionego problemu i prawidłowość zdefiniowania i , spójność z przedstawioną diagnozą oraz zgodność z celami FEPZ 2021-2027. | 1. Opis sytuacji problemowej musi wpisywać się w cel FEPZ 2021-2027. 2. Cel projektu powinien być sformułowany zgodnie z metodą SMART, być: specyficzny, mierzalny, osiągalny, realistyczny oraz ograniczony czasowo. 3. Cel projektu nie może być sprzeczny z celem szczegółowym FEPZ.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji I Informacje o projekcie: **opis projektu oraz w** sekcji X Dodatkowe informacje: **diagnoza i założenia realizacji projektu** |
| **2.** | **Adekwatność doboru grupy docelowej**  W ramach kryterium weryfikowana jest adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego FEPZ i założeń naboru oraz specyfiki wskazanej grupy, w tym opis: | **Zakres oceny, czyli co powinno się znaleźć we wniosku aby spełnić kryterium** |
| istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem oraz ich liczebności w odniesieniu do przedstawionej diagnozy, | 1. Przedstaw charakterystykę uczestników projektu. Informacje opisujące uczestników projektu musza potwierdzić że uczestnicy projektu mają takie same potrzeby, jak te, które przedstawiłeś w diagnozie. Zapisy nie mogą mieć charakteru deklaratywnego. 2. Wniosek powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie liczebności grupy, która zostanie objęta wsparciem na tle liczebności grupy, która zgodnie z diagnozą tego wsparcia potrzebuje - dlaczego tyle osób zostanie objętych wsparciem w projekcie.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **I Informacje o projekcie: grupy docelowe.** |
| barier, na które napotykają uczestnicy projektu, potrzeb i oczekiwań uczestników oraz wskazanie źródeł pozyskania danych, | 1. Opisz bariery, które zidentyfikowałeś u uczestników projektu. 2. Wskaż potrzeby uczestników, które muszą być spójne ze wskazanymi barierami. 3. Podaj źródła pozyskanych informacji na temat grupy docelowej np. badania ankietowe zrobione przez Pracodawcę. 4. Jeśli zidentyfikowałeś jakieś bariery równościowe nie zapomnij umieścić ich opisu w sekcjach komponentów dotyczących polityk i zasad wspólnotowych (sekcja dodatkowe informacje- komponenty związane z politykami horyzontalnymi)   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **I Informacje o projekcie**: **grupy docelowe.** |
| sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji wraz z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | 1. Opisz jak rekrutacja przebiega w czasie, czy np. jest ciągła, czy wyodrębniasz jej etapy. 2. Wskaż kryteria rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne, które będziesz zbierał od uczestników. 3. Zapewnij aby prowadzona przez Ciebie rekrutacja nie była dyskryminująca. 4. Wskaż kto będzie odpowiadał za rekrutację. 5. Napisz czy rekrutacja ma charakter otwarty czy zamknięty (uwzględniając wyjątki dla których nie stosuje się standardu minimum).   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **IX potencjał do realizacji projektu: opis rekrutacji i uczestników projektu.** |
| **3.** | **Trafność doboru i spójność zadań**  W ramach kryterium weryfikowane jest : | **Zakres oceny, czyli co powinno się znaleźć we wniosku aby spełnić kryterium** |
| uzasadnienie potrzeby realizacji zadań w odniesieniu do celu projektu i możliwych do dofinansowania w ramach naboru typów projektu, | Musisz wskazać czy zaplanowane przez Ciebie zadania są odpowiednie aby rozwiązać problem, który przedstawiłeś oraz wynikają z przedstawionej przez Ciebie diagnozy i czy zadania są powiązane z diagnozą.  Pamiętaj, zadania muszą wynikać z potrzeb potencjalnych uczestników. Wsparcie powinno być zawsze indywidualne i dopasowane do potrzeb i potencjału uczestników.  Zadania muszą wynikać bezpośrednio z typu projektu wskazanego w Regulaminie wyboru.  Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **IV Zadania.** |
| planowany sposób realizacji zadań (w tym planowany harmonogram zadań) wraz ze wskazaniem odpowiedzialności poszczególnych partnerów (jeśli dotyczy), | 1. Wskazując informacje na temat szczegółów zaplanowanych przez Ciebie zadań wskaż jak będą one zorganizowane:  * czy są dobrze rozplanowane w czasie (harmonogram) – nie przeciągaj okresu realizacji projektu, * co jest potrzebne do wykonania zadania (materiały), * gdzie są realizowane poszczególne zadania (miejsce),   jaka jest liczebność grup,  opisz wsparcie udzielane uczestnikom.  Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **IV Zadania: opis zadania.** |
| wartości wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia w ramach realizacji zadań, ich adekwatność oraz sposób pomiaru, | 1. Określając wskaźniki dla Twojego projektu pamiętaj, aby wskazać następujące informacje:  * kto będzie je weryfikował i kiedy to nastąpi, * na podstawie jakich dokumentów będzie dokonywana weryfikacja wskaźnika, * wskaż moment i częstotliwość pomiaru (np. do 4 tygodni po zakończeniu udziału lub wraz z pierwszą formą wsparcia lub na bieżąco itp.), * jeśli zdecydujesz się na określenie we wniosku wskaźników własnych (nie wybieranych z listy), pamiętaj że muszą one być adekwatne do rodzaju wsparcia a ich wartości docelowe spójne z zapisami we wniosku dotyczącymi grupy docelowej.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **III Wskaźniki projektu.** |
| sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu lub skuteczność zaproponowanych w projekcie instrumentów wsparcia na uzyskanie trwałej zmiany w sytuacji grup docelowych, | 1. Opisz w jak zapewnisz trwałość rezultatów projektu. Pamiętaj o zasadach obwiązujących dla cross-financingu (o ile występuje w projekcie), pomocy de minimis (o ile występuje w projekcie). 2. Wskaż w jaki sposób utrzymasz efekty konkretnych zadań i jak to wpłynie na grupę docelową już po zakończonym projekcie.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **X Dodatkowe informacje: trwałość projektu, rezultatów oraz zmiana sytuacji grupy docelowej.** |
| trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (jeśli dotyczy). | 1. Jeśli Twój projekt rozliczany będzie kwotą ryczałtową, pamiętaj aby zapoznać się z zapisami Regulaminu wyboru i INSTRUKCJI. 2. Pamiętaj, wskaźniki muszą być adekwatne do planowanego zadania oraz być weryfikowalne za pomocą odpowiednich dokumentów potwierdzających ich wykonanie.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **V Budżet projektu.** |
| **4.** | **Zaplecze realizacji projektu**  W ramach kryterium przeprowadzona jest ocena: | **Zakres oceny, czyli co powinno się znaleźć we wniosku aby spełnić kryterium** |
| potencjału kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie, | Opisz kadrę i jej kompetencje do realizacji zadań w projekcie:  jeśli zamierzasz oddelegować Swoją kadrę do projektu to wskaż obecnie pełnione przez nią funkcje (np. księgowa), kwalifikacje kadry (chodzi o stan przed zawarciem umowy, dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych na umowę o pracę  wskaż funkcje, które dane osoby będą pełniły w projekcie (opisz za co będą w projekcie odpowiedzialne) oraz planowaną formę ich zaangażowania w projekcie, w tym szacunkowy wymiar ich pracy w projekcie (wskazanie liczby godzin/etat),  jeśli planujesz zatrudnić pracowników do projektu podaj kryteria wyboru tych osób, wykształcenie, doświadczenie (nie wskazuj imion i nazwisk), sposób zaangażowania (liczba godzin) i zakres zadań.  Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **IX Potencjał do realizacji projektu: potencjał kadrowy do realizacji projektu.** |
| sposobu zarządzania oraz opisu sposobu podejmowania decyzji w projekcie (z uwzględnieniem partnera jeśli dotyczy), | 1. Opisz jaką metodą będziesz zarządzał projektem:  * wskazanie nadrzędności i podrzędności, np. PCM, liniowo itp., * czy będą organizowane spotkania w ramach zespołu projektowego.  1. Pamiętaj aby uwzględnić równościowe zarządzanie projektem, będzie to potrzebne do oceny spełnienia standardu minimum.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **IX Potencjał do realizacji projektu: opis sposobu zarządzania projektem.** |
| potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy planowanego do wykorzystania w ramach projektu, | 1. Opisz jaki potencjał techniczny wniesiesz do projektu. Pamiętaj, że musi on zostać faktycznie wykorzystany do realizacji projektu, nie może to być wyłącznie deklaracja.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **X Dodatkowe informacje: opis potencjału technicznego.** |
| wspólnej realizacji projektu (jeśli dotyczy). | 1. Jeśli zamierzasz realizować projekt w formule partnerskiej pamiętaj aby opisać:  * potencjał kadrowy partnera/ów planowany do wykorzystania w ramach projektu do zadań merytorycznych, * podział ról zadań, zadania merytoryczne (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie), * potencjał techniczny partnera/ów, w tym sprzętowy i warunki lokalowe partnera/ów planowane do wykorzystania w ramach projektu, * potencjał finansowy, który nie powinien być jedynym powodem zawarcia partnerstwa - partner powinien uczestniczyć w realizacji co najmniej jednego zadania merytorycznego.  1. Partner może wnosić do projektu, wszystkie powyższe zasoby lub choćby jeden z nich. Należy jednak mieć na uwadze, że potencjał/potencjały musi być adekwatny do danego projektu (musi/muszą być zasadny/e). 2. W przypadku wystąpienia w projekcie zadań zlecanych przez partnera, wskaż dlaczego sam nie możesz ich realizować/zlecać i dlaczego jest Tobie do tego potrzebny partner. 3. Pamiętaj, że zapisy we wniosku muszą potwierdzać, że połączenie potencjałów wnioskodawcy i partnera ma pozytywny wpływ na projekt, jakie korzyści daje partnerstwo i czy tworzy efekt synergii, tj. „razem możemy zdziałać więcej”.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **X Dodatkowe informacje: projekt partnerski.** |
| **5.** | **Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy)**  W ramach kryterium weryfikowane jest doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) w kontekście dotychczasowej działalności danego wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) wraz z uzasadnieniem w trzech aspektach: | **Zakres oceny, czyli co powinno się znaleźć we wniosku aby spełnić kryterium** |
| w obszarze wsparcia projektu, | Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **IX potencjał do realizacji projektu: doświadczenie.** |
| na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt, | Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **IX potencjał do realizacji projektu: doświadczenie.** |
| na terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. | 1. Opisz dokładnie na jakim obszarze realizowany jest Twój projekt. Pamiętaj, że w pierwszej kolejności terytorium oznacza województwo zachodniopomorskie ale możesz je ograniczyć np. do powiatu/gminy.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **IX potencjał do realizacji projektu: doświadczenie.** |
| **6.** | **Budżet projektu**  W ramach kryterium weryfikowana jest: | **Zakres oceny, czyli co powinno się znaleźć we wniosku aby spełnić kryterium** |
| zgodność wydatków z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności niezbędność wydatków do osiągania celów projektu, | 1. Pamiętaj aby każdy wydatek był racjonalny i niezbędny do realizacji projektu. 2. Zapewnij aby wydatki były efektywne tj. nie zawyżone lub zaniżone.   Sposób wyliczenia został wskazany w INSTRUKCJI w sekcji **V Budżet projektu.** |
| zgodność z SZOP w zakresie wymaganego poziomu cross-financingu, (jeśli dotyczy), | 1. Pamiętaj o obowiązujących limitach wskazanych w Regulaminie wyboru, np. dotyczących cross -financingu 2. Pamiętaj także o odpowiedniej kategorii kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 2 ) dla każdego wydatku w projekcie.   Sposób wyliczenia został wskazany w INSTRUKCJI w sekcji **V Budżet projektu.** |
| zgodność ze stawkami jednostkowymi (jeśli dotyczy) oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie wyboru, | 1. Pamiętaj, możliwe jest wykazanie wyższych kwot niż wskazane w Katalogu, jednak musi to wynikać bezpośrednio z założeń Twojego projektu, a uzasadnienie ich wysokości podałeś w polu *Uzasadnienie poszczególnych wydatków wskazanych w budżecie projektu*. 2. Jeśli twój projekt rozliczany jest za pomocą stawek jednostkowych, upewnij się czy wybrałeś właściwą wartość określoną w Regulaminie wyboru.   Dokonując opisu posiłkuj się INSTRUKCJĄ w sekcji **VIII Uzasadnienie wydatków.** |
| w ramach kwot ryczałtowych (jeśli dotyczy) - wykazanie uzasadnienia racjonalności i niezbędności każdego wydatku w budżecie projektu. | 1. Jeśli projekt tego wymaga wskaż metodologię wyliczenia poszczególnych kosztów (zwłaszcza gdy projekt rozliczany jest za pomocą kwot ryczałtowych) wraz z uzasadnieniem wydatków w jaki sposób oszacowałeś daną kwotę ryczałtową lub pojedynczy wydatek w projekcie bez względu na metodę jego rozliczania.   Sposób wyliczenia został wskazany w INSTRUKCJI w sekcji **V Budżet projektu oraz** w sekcji **VIII Uzasadnienie wydatków.** |
| zgodność budżetu z treścią wniosku oraz montażu finansowego z regulaminem wyboru. | 1. Zapewnij, aby zapisy budżetu były spójne z pozostałymi częściami projektu. 2. Montaż finansowy, czyli podział środków jakie będzie miał zastosowanie w Twoim projekcie należy wyliczyć zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru.   Sposób wyliczenia został wskazany w INSTRUKCJI w sekcji **VIII Uzasadnienie wydatków; uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia.** Sprawdź również czy wskazane kwoty są zgodne z wyliczeniami prezentowanymi w systemie SOWA w sekcji **VII Źródła finansowania.** |

1. Infrastruktura rozumiana jako środki trwałe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . [↑](#footnote-ref-2)
2. Na podstawie Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-3)